# TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG THANH, QUYẾT TOÁN

# Tác giả: Ths. Nguyễn Thế Anh

# LỜI NÓI ĐẦU

Tôi xin bắt đầu từ câu chuyện của anh bạn tôi: Ở Cơ quan em làm có chị kia làm nghiệm thu sai, bị tăng lên mười mấy mét công trình kè bờ sông. Cuối cùng ra Kho bạc xin hồ sơ về sửa. Bị kỷ luật và cắt Lao động tiên tiến. Nguyên nhân chính là do Chuyên viên QLDA làm việc lơ là. Nghiệm thu đợt cuối không cẩn thận.

Báo cáo giám sát đầu tư làm hàng Tháng/ Quý/ 6 tháng đầu năm và Năm để kiểm soát khối lượng và giá trị thanh toán... Nếu làm cẩn thận khó sai sót vì qua nhiều đợt tích lũy, lũy kế, nếu tính toán sai sẽ dễ dàng thấy ngay. Nhất là lại có công cụ là phần mềm Quyết toán GXD nữa.

## ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Câu hỏi 1: Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, thực hiện đấu thầu. Hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong quá trình thi công nhà thầu phát hiện ra một số công việc: thép dầm, trần, bả matit...có trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng không có trong dự toán và tiên lượng mời thầu (trong quá trình đấu thầu nhà thầu cũng không có đơn kiến nghị cho phần khối lượng tính thiếu này). Nhà thầu đề nghị chủ đầu tư thanh toán cho phần khối lượng phát sinh này bằng cách nghiệm thu theo thực tế, phê duyệt đơn giá phát sinh và ký phụ lục hợp đồng. Thanh toán trong trường hợp này có hợp lý và đúng với quy định không ạ?

Câu hỏi 2: Công ty gồm nhiều xí nghiêp. Trúng một gói thầu. Sau đó công ty ủy quyền cho một xí nghiệp để thực hiện gói thầu đó. Nhưng xí nghiệp lại không đủ năng lực. Vậy có được không?

## NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG

Câu hỏi 1: Phiếu yêu cầu nghiệm thu (YCNT) ngày 7/12 thì đến ngày 11/12 mới có biên bản nghiệm thu là đúng hay sai?

Đúng vì có thể kết quả thí nghiệm phải mất vài ngày mới hoàn thành, BBNT được chấp nhận khi đầy đủ kết quả thí nghiệm (nếu có). Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Phiếu YCNT lấy mẫu vật liệu ngày 7/12 nhưng các thí nghiệm viên làm tới ngày 11/12 mới ra kết quả (kết quả chấp nhận được nhé) nên ngày trong BBNT sẽ là ngày 11/12.

Câu hỏi 2: Bên em là Chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục: Phần cọc tròn ly tâm D350, phần tường cừ chắn đất, hệ văng chống; phần móng; phần thân đến cốt +000. Từng hạng mục có phải nghiệm thu riêng không? Nhà thầu họ nghiệm thu chung cùng một biên bản nghiệm thu cho cả 3 phần có đúng không?

Nếu trong HĐ ghi cụ thể đơn giá cho từng công việc thì nên nghiệm thu theo các đầu mục công việc đó, còn không thì có thể gom vài cái liên quan hoặc nối tiếp nhau lại cho gọn hồ sơ, tiết kiệm giấy vì giấy là tài nguyên có hạn.

Có những công việc phải nghiệm thu mới cho phép chuyển công tác tiếp theo vì thế nên tùy công việc mà ghép hay không ghép BBNT.

Cũng có ý kiến cho rằng có kết quả thí nghiệm mới nghiệm thu. Phần phải có kết quả thí nghiệm nhưng có một số công việc như lắp ghép ván khuôn chẳng hạn thì không cách gì thí nghiệm được. Khi đó chỉ quan sát bằng mắt thường hoặc đo đạc thôi.

Câu hỏi 3: Quy định thời gian nghiệm thu 24h tại văn bản nào?

Cần phân biệt giữa phiếu yêu cầu lấy mẫu vật liệu và phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu. Đã nghiệm thu vật liệu thì phải có kết quả thí nghiệm.

1&3. Trong trường hợp nghiệm thu công việc mà công việc đó phải lấy mẫu để thí nghiệm thì khi có kết quả thí nghiệm nhà thầu mới tiến hành nghiệm thu nội bộ để tự đánh giá chất lượng& số lượng công việc mình đã làm (có thể có biên bản hoặc không) Vì vậy sẽ không có lý do nào để biện hộ cho việc gửi phiếu yêu cầu mà 4 ngày sau mới có biên bản nghiệm thu. Vì khi gửi phiếu yêu cầu đi là nhà thầu đã phải tự đánh giá cho vật liệu, công việc đã đạt so với thiết kế, hợp đồng, hồ sơ dự thầu..chưa có đầy đủ các căn cứ đã gửi phiếu yêu cầu chứng tỏ nhà thầu đó làm ăn gian...

Quy định thời gian nghiệm thu 24h tại mục 5 Điều 20 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Nếu là nghiệm thu vật liệu mà trong trường hợp nhà thầu nhập 1 lần đủ cọc về công trường thì có thể làm chung biên bản nghiệm thu được.
Đối với nghiệm thu hoàn thành hạng mục thì phải nghiệm thu riêng. Chẳng cần cứng nhắc tìm các văn bản pháp lý đơn giản vì đã chia ra các hạng mục thì nghiệm thu từng hạng mục. Còn nếu nghiệm thu chung thì đưa ra các hạng mục làm gì? có thể tiết kiệm được 6 tờ giấy nhưng sau này quyết toán, kiểm toán còn mất rất nhiều lần 6 tờ giấy

Mục 5 Điều 20 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Câu 1: Sai. Không quá 24h kể từ thời điểm mời nghiệm thu. Về pháp lý TT 10/2013/TT-BXD quy định. Còn trên thực tế, việc mời nghiệm thu trước 4 ngày dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, vì trong 4 ngày đó sẽ phát sinh thêm nhiều đối tượng nghiệm thu khác nữa, dẫn đến khó khăn trong việc TVGS và CĐT phân bổ thời gian nghiệm thu. Ngoài ra, trước khi mời nghiệm thu thì nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ, không có lý do gì để để 4 ngày nữa mới nghiệm thu A-B.

Em có kiến nghị bỏ phiếu yêu cầu nghiệm thu đi cho nhẹ hồ sơ, biên bản này chỉ mang tính thủ tục. Các dự án lớn như thủy điện Lai Châu, các nhà thầu yêu cầu tổng thầu và CĐT nghiệm thu bằng việc ký sổ.

Câu 2: Không phù hợp. Các biên bản nghiệm thu nên thể hiện rõ quá trình thi công theo trình tự. Ở các biên bản nghiệm thu thường có dòng "Đồng ý nghiệm thu, cho phép ĐVTC triển khai các công việc tiếp theo" nên những công việc sau mà liên quan đến công việc trước thì nên tách ra thành các đối tượng nghiệm thu khác nhau.

Câu 3. TT10/2013/TT-BXD quy định. Trước đây 209/2009/NĐ-CP quy định là không quá 48h thì phải (nhớ mang máng), bây h là không quá 24h.

Nguyễn Duy Hà Theo ý e thì Câu 1: không sai.

Câu 2: về mặt pháp lý thì không vấn đề gì. Nhưng em mà là tvgs hay chủ đầu tư e bắt nhà thầu làm rõ ra từng hạng mục còn dễ theo dõi và quản lý. Làm như vậy là do mấy ông nhà thầu lười.

Câu 3: Em nhớ k nhầm là tcvn 4055-2012 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

# THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

## KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

### Giá trị quyết toán nhỏ hơn giá trị hợp đồng, tổng khối lượng các lần thanh toán lớn hơn so với hợp đồng

Câu hỏi: Công trình bên em thanh toán nhiều lần. Lần cuối quyết toán, em kiểm tra khối lượng thì thấy: Tổng giá trị quyết toán vẫn nhỏ hơn giá trị hợp đồng. Nhưng khối lượng các công việc quyết toán thì có một số công việc tổng khối lượng các lần thanh toán lớn hơn so với hợp đồng. Tình huống này em sẽ xử lý như thế nào?

Hợp đồng có ghi:

1. Về thanh toán: Các giá trị khối lượng công việc bổ sung và phát sinh được thanh toán khi chủ đầu tư cho phép bên nhận thầu thực hiện. Giá trị này được bổ sung và hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng. Bên A thanh toán khối lượng, giá trị bổ sung, phát sinh cho bên B sau khi bên A thẩm định các khối lượng trên và được chủ đầu tư phê duyệt...

2. Về quyết toán: Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng này mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B sau khi Bên B hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng....

Trả lời: Tình huống này là khá khó khăn. Trong lớp học nghiệp vụ thanh quyết toán tại Công ty Giá Xây Dựng, chúng tôi thường hướng dẫn học viên là phải chú ý kiểm soát ngay từ đầu. Ai sử dụng Phần mềm Quyết toán GXD sẽ có quy trình kiểm soát, phần mềm tính toán tự động, đến đâu phải kiểm soát đến đó, nên không bao giờ khối lượng vượt có thể vào PL03a. Đây là tình huống của người không được đào tạo bài bản, không sử dụng phần mềm Quyết toán GXD nên nó xảy ra như vậy. Trường hợp này thường nói đùa là nếu để như vậy thì “ngải cứu”. Một số cách sau để bạn tham khảo:

Cách 1: Tìm một thời điểm phù hợp, làm dự toán phát sinh, ký thêm Phụ lục hợp đồng cho phần khối lượng phát sinh, tất nhiên đi theo là hệ thống biên bản nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng cho phù hợp, chú ý thời gian. Trong phụ lục hợp đồng thống nhất phát sinh này sẽ thanh toán khi quyết toán. Quyết toán khớp hồ sơ bình thường.

Cách 2: Làm văn bản gửi Kho bạc để xin rút hồ sơ về điều chỉnh lại. Nếu không thì Kho bạc cũng sẽ trả lại hồ sơ vì giá trị thanh toán vượt giá trị hợp đồng mà không do phát sinh hợp lệ. Lỗi chính thuộc Chủ đầu tư, nếu không giải quyết được thì Chủ đầu tư chịu trách nhiệm và đền bù cho việc thất thoát vốn NSNN (nếu giá trị thanh toán vượt giá trị hợp đồng). Một số công việc có tổng khối lượng các lần thanh toán > hợp đồng": Do đó Hồ sơ nghiệm thu và thanh toán có sai sót về khối lượng và giá trị. Vì vậy, lấy hồ sơ nghiệm thu và thanh toán đợt gần nhất về điều chỉnh cho khớp với KL hợp đồng mà không do phát sinh hợp lệ.

Điều 12 Thông tư số 86/2011/TT-BTC quy định Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước:

1. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình; Kho bạc nhà nước không chịu trách nhiệm về các vấn đề này. Kho bạc nhà nước căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo hợp đồng.

2. Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “THANH TOÁN TRƯỚC –KIỂM SOÁT SAU” cho từng lần thanh toán và “KIỂM SOÁT TRƯỚC – THANH TOÁN SAU” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng.

Căn cứ vào nguyên tắc này, Kho bạc sẽ kiểm soát đợt cuối, nếu phát hiện sai thì trả hồ sơ cho CĐT; nếu Kho bạc không phát hiện sai mà chưa hoặc đã thanh toán đợt cuối thì CĐT xin hồ sơ lại sẽ được vì cũng do lỗi Kho bạc kiểm soát sai (Nếu đã thanh toán đợt cuối thì Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn trả lại số tiền thanh toán sai).

1. Trường hợp như bài toán số 1, nhưng thực tế hợp đồng quy định: thanh toán 90% khối lượng hoàn thành, khi đó giá trị đề nghị thanh toán kỳ này và Thanh toán khối lượng hoàn thành sẽ điền thông tin như thế nào?

Trong phụ lục 03a: Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này và Thanh toán khối lượng hoàn thành: khối lượng đã thực hiện có thể là 95% hoặc 100% thì ở PL3a chúng ta điền khối lượng vào đầy đủ.

Việc hợp đồng ký kết thanh toán 90% khối lượng hoàn thành, thì giải quyết như sau:

TH1: Chủ đầu tư sau khi lập PL03a xong cho giá trị là 5 tỷ (100%), nhưng chỉ thanh toán 90% giá trị là 4,5 tỷ, khi lập “giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư” gửi Kho bạc thì Chủ đầu tư đề nghị thanh toán 4,5 tỷ, khi đủ điều kiện thanh toán lúc đó hồ sơ có Phụ lục 3a thể hiện giá trị 5 tỷ ở Kho bạc, chỉ việc lập “giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư” 500 triệu mà không cần làm lại thủ tục và PL3a nữa.

Việc thu lại 10% bảo hành, thì khi làm thanh toán lần 1, giai đoạn bảo hành chưa chính thức bắt đầu.

TH2: PL03a cứ làm bình thường với giá trị 100%. Ghi ở dưới cùng của bảng theo quy định hợp đồng chỉ thanh toán 90%, nên đề nghị kho bạc chỉ chuyển giá trị là 90%*5 tỷ.

### Trường hợp hồ sơ quyết toán gồm:

Lũy kế giá trị thanh toán (theo phụ lục 03a) là 2 tỷ.

Lũy kế giá trị thanh toán theo phụ lục 04 là 0,5 tỷ.

Khi đó giá trị quyết toán hợp đồng thực chất là 2,5 tỷ thì giá trị này sẽ được ghi trong biểu mẫu nào. Vì trong 03a; 04 không có vị trí điền thông tin này?

Phụ lục 03a vẫn là 2 tỷ (theo hợp đồng), Phụ lục 04 vẫn là 0,5 tỷ (theo phụ lục hợp đồng), không phải điền vào vị trí nào nữa.

Từ 2 Phụ lục này chủ đầu tư sẽ lập “giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư” gửi Kho bạc cho cả 2 khoản. Hoặc lập hai “giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư” cùng lúc đều được.

Nếu thêm một biểu mẫu tự nghĩ ra kẹp vào hồ sơ thì pháp luật có cấm không? Trả lời: Không cấm.

### Hồ sơ thanh toán đợt trước sai khối lượng cần phải giảm trừ thì ghi thế nào ?

Trường hợp chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu khối lượng hoàn thành: Thanh toán đợt 1 giá trị 1 tỷ, thanh toán đợt 2 giá trị 1 tỷ.

Tuy nhiên, đến kỳ quyết toán, khối lượng còn phải thanh toán là 500 triệu, chủ đầu tư phát hiện ra hồ sơ thanh toán đợt 1 & đợt 2 của nhà thầu sai khối lượng, nên phải giảm trừ 300 triệu.

Vậy khi đó giá trị quyết toán thực tế là 2,2 tỷ sẽ được trình bày theo mẫu biểu như thế nào, phần giảm trừ đó điền vào cột nào, biểu mẫu nào?

Khi làm thanh toán các đợt Kho bạc không bắt buộc bạn phải ghi tất cả các loại công việc của hợp đồng mà chỉ ghi những loại công việc thanh toán ở giai đoạn đó. Nhưng không công trình nào tránh được các trường hợp của Bạn ghi trên, vì thế các bạn lưu ý khi lập cột hợp đồng ghi hết các công việc theo hợp đồng để nhỡ khi gặp sự cố phải trừ lại thì trong đợt thanh toán tiếp theo chỉ cần vào loại công việc đó mà ghi khối lượng âm.

Lúc đó ví dụ thanh toán đợt này của bạn là 1 tỷ thì sau khi trừ những công việc âm thì còn 700 triệu, phần còn lại bạn ghi bình thường.

Trong bảng thanh quyết toán không ghi giá trị âm. Mà phải làm đúng ngay từ đầu: Nghiệm thu khối lượng thật, số liệu thật. Trường hợp phải giải ngân có biên bản nghiệm thu khối lượng.

### Khi nào thì coi là khối lượng phát sinh và dùng biểu mẫu theo Phụ lục 04 của Thông tư số 86/2011/TT-BTC?

Giả sử trường hợp nhà thầu ký hợp đồng đơn giá, khối lượng thực tế. Khối lượng trong hợp đồng là 50m3 bê tông, thực tế thi công, bản vẽ không thay đổi nhưng do khối lượng hợp đồng thiếu, nên thực tế thi công hết 55m3, có biên bản xác nhận tại công trường, khi đó 5m3 chênh lệch có được xem là phát sinh không (dù không thay đổi bản vẽ) và có dùng theo mẫu biểu 04 hay không?

Phát sinh: Lập dự toán thiếu (ko hình dung được, bóc thiếu, ko lường trước được).

Thường khi tăng khối lượng thì B phải báo cáo A ngay, lập dự toán phát sinh để phê duyệt, ký phụ lục hợp đồng để thi công. Sử dụng biểu mẫu 04.

Những khối lượng trong trường hợp này sau khi thi công xong, tổng hợp lại thành một bảng khối lượng, có biên bản A-B xác nhận và lập dự toán phát sinh, thẩm tra, phê duyệt (nếu không vượt tổng vốn đầu tư) ký phụ lục hợp đồng. Vì trong hợp đồng không có số tiền của 5m3 phát sinh để CĐT trả cho bạn. Mà vì là phát sinh bảng phải lập PL04.

Khối lượng >20% thì mới phải thỏa thuận lại đơn giá, <20% thì lấy giá trong hợp đồng, có phải lập lại dự toán.

Trường hợp khối lượng có sai so với dự toán: Khối lượng phát sinh lớn hơn. Mỗi công việc lại có sai khác, tổng hợp lại khối lượng tăng theo biên bản nghiệm thu và lập lại dự toán bổ sung.

Nếu hợp đồng theo đơn giá có nhất thiết phải ghi khối lượng không? Hợp đồng được hình thành từ giá gói thầu, giá trúng thầu, giá thương thảo hợp đồng -> biểu giá hợp đồng. Trả lời: Vẫn phải ghi.

### Khi trình duyệt đơn giá phát sinh có yêu cầu bắt buộc nhà thầu trình 3 báo giá có dấu đỏ hay không, nếu có thì căn cứ theo thông tư, nghị định nào ?

Không có (chưa tìm thấy) quy định nào. Nhưng chủ đầu tư và nhà thầu nên làm để cho khách quan, đảm bảo an toàn và thông suốt trong quá trình thực hiện sau này (tránh thanh tra, kiểm toán).

### Chưa làm biên bản nghiệm thu nhưng muốn thanh toán thì ghi mục căn cứ xác định thế nào ?

Gói thầu của tôi, phần xây dựng do điều kiện có khó khăn riêng nên chưa kịp làm các biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn. Trường hợp đề nghị thanh toán chưa làm được biên bản nghiệm thu nhưng muốn thanh toán thì ghi mục Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu số ….. ngày… tháng… năm.… của PL03a như thế nào?

Cần khẳng định chưa nghiệm thu mà đã thanh toán là làm sai với quy định. Nhưng trong một số trường hợp, do sự phức tạp phát sinh từ thực tế do con người, do thời gian, do kế hoạch vốn năm trước, năm sau… do đó sẽ xảy ra tình huống chưa nghiệm thu nhưng phải thanh toán, chuyển tiền. Trường hợp này khi nộp PL3a không cần kèm theo gì để chứng minh chỉ cần ghi số ngày tháng năm của Biên bản nghiệm thu giai đoạn đó. Vì thế có thể “bịa”. Nhưng nhớ “bịa” có cơ sở và phù hợp tiến độ, vì Thông tư số 19 có quy định: các hồ sơ được nộp trước đó (trước khi quyết toán vốn đầu tư) phải khớp nhau.

### Hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định có được điều chỉnh đơn giá hợp đồng hay không?

Trả lời: Theo các quy định hiện hành, về nguyên tắc, hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định không được điều chỉnh giá. Tuy nhiên, với những hợp đồng ký kết trước ngày Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì được điều chỉnh theo quy định của Thông tư này.

Cũng có những trường hợp hiện nay, đối với hợp đồng trọn gói, Chủ đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận về việc điều chỉnh đơn giá trong trường hợp có biến động đột biến về giá vật liệu. Có thể lấy ví dụ cho gói thầu phần móng và thân thô tại Tòa nhà CC7- Khu đô thị Linh Đàm: Hợp đồng là HĐ đơn giá cố định, Nhà thầu và CĐT đã thỏa thuận rõ trong hợp đồng: Trường hợp các vật liệu có biến động lớn hơn 10%, Nhà thầu sẽ làm các thủ tục trình giá vật liệu để Chủ đầu tư phê duyệt và điều chỉnh giá trong Hợp đồng.

Không ký hợp đồng trọn gói. Chốt khối lượng và thay thế nhà thầu khác. Nhà thầu mới vẫn phải điều chỉnh.

### Xin cho biết thủ tục thanh toán khối lượng công việc phát sinh trong hợp đồng trọn gói?

* Về vấn đề này bạn có thể tham khảo:

- Điều 18,19 Nghị định 48/2010/NĐ-CP.

- Điểm e, Khoản 1.7, Điều 11; Khoản 18 Điều 11 – Thông tư 86/2011/TT-BXD của Bộ Tài chính.

- Điều 53 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

* Nguyên tắc để được thanh toán:

Phải có biên bản nghiệm thu và xác nhận khối lượng phát sinh hoàn thành.

Phải có hoàn công phần phát sinh và các hồ sơ khác.

Phải có dự toán phần phát sinh để ký phụ lục hợp đồng.

Ký phụ lục hợp đồng để để có sơ sở thanh toán.

### Với những công việc Tạm tính, việc thanh toán sẽ như thế nào?

Thông thường hiện nay đa số là căn cứ vào các mã hiệu đơn giá, định mức của Nhà nước.

Với hợp đồng trọn gói và Hợp đồng đơn giá cố định, thanh toán sẽ theo đơn giá trong hợp đồng. Với hợp đồng đơn giá điều chỉnh, các khối lượng công việc tạm tính được thanh toán phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư dựa trên các yếu tố đầu vào như:

+ Hóa đơn chứng từ, Phiếu nhập kho của Vật tư tạm tính đó.

+ Hợp đồng mua bán vật tư (nếu cần); Các báo giá thời điểm thi công (nếu cần).

+ Một số trường hợp có thể là chứng thư thẩm định giá của đơn vị thẩm định giá có chức năng. Hoặc là kết quả thẩm tra hoặc thẩm định đơn giá, giá vật liệu, giá nhân công, ca máy.

### Việc thanh toán tạm ứng tiền vật liệu được thực hiện như thế nào?

Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu mua toàn bộ vật liệu chính trước để tránh việc trượt giá, sau đó việc thanh toán theo giai đoạn sẽ được xử lý như thế nào? Vì thông thường thanh toán giai đoạn thì giá vật tư phải là giá theo thời điểm nghiệm thu công việc?

Trường hợp này cần có sự đồng ý của Chủ đầu tư trong chủ trương thanh toán:

Nhà thầu cần có công văn tờ trình xin CĐT thanh toán tạm ứng

CĐT đồng ý chủ trương thanh toán và yêu cầu Nhà thầu lập hồ sơ

Hồ sơ bao gồm: Khối lượng vật liệu nhập về công trường bao gồm phiếu nhập kho và hóa đơn chứng từ

Việc thanh toán do Chủ đầu tư xác nhận có thể là toàn bộ hoặc 80-90% tùy theo chủ trương;

Việc thanh toán với nhiều nhà thầu sẽ cần xem xét hóa đơn, chọn hóa đơn thấp nhất hoặc cần có việc thẩm định phê duyệt giá của Chủ đầu tư

Việc thanh toán giai đoạn về sau sẽ bỏ giá trị phần vật liệu chính đã được thanh toán trong các công tác nêu trên. Nhà thầu cần có giải pháp đàm phán với Chủ đầu tư về cách thức thanh toán để đỡ thiệt thòi nhất. Vì Nhà thầu xứng đáng được hưởng những khoản chi phí đuôi đi kèm (Chi phí TT khác, Chi phí chung, Lãi tính trước, Lán trại)

### Khi đàm phán hợp đồng, Nhà thầu nên chọn hình thức thanh toán giai đoạn nào cho phù  hợp?

Khi đàm phán các giai đoạn thanh toán, thông thường Nhà thầu và Chủ đầu tư cần căn cứ tiến độ cụ thể để thực hiện việc thanh toán, cụ thể:

Với HĐ đơn giá trọn gói: Thanh toán là dạng TT tạm ứng nên Nhà thầu cần căn cứ mức vốn có thể huy động để xin thanh toán cho hợp lý.

Với HĐ đơn giá cố định và Đơn giá điều chỉnh, cần căn cứ khối lượng thực tế hoàn thành. Không nên xin thanh toán theo mốc thời gian: Ví dụ theo tháng, theo quý vì nhiều khi hồ sơ không chuẩn bị kịp, việc thanh toán sẽ bị trượt mốc hơn nữa khối lượng thực hiện sẽ không tròn theo tầng hay theo cấu kiện.

Nên chọn hình thức thanh toán theo từng giai đoạn thi công cụ thể, ví dụ:

Phần thân tòa nhà 15 tầng, giá trị khoảng 80 tỷ, có thể chia như sau:

Đết hết tầng 3: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)

Đến hết tầng 6: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)

Đến hết tầng 9: Thanh toán giai đoạn hoàn thành

Đến hết tầng 12: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)

Đến hết tầng 15: Thanh toán giai đoạn hoàn thành

Hết phần xây thô tầng 15: Thanh toán nhanh lần cuối

Quyết toán

Lưu ý:

Thanh toán nhanh hay còn gọi là Thanh toán khối lượng hoàn thành, không bao gồm hoàn công

Thanh toán giai đoạn hoàn thành là thanh toán bao gồm đầy đủ các hồ sơ như hoàn công, biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành.

### Khối lượng bê tông và ván khuôn tính theo thực tế thấp hơn trong thiết kế, hợp đồng trọn gói, có phải giảm trừ giá trị thanh toán không?

Nhà thầu B trúng thầu một gói thầu trụ sở Ngân hàng, Hợp đồng trọn gói!

Sau khi đã nhận đủ tiền thanh toán 95% (5% giữ lại bảo hành theo quy định). Kiểm toán nhà nước phát hiện khối lượng bê tông và ván khuôn tầng 3,4,5 tính theo thực tế thấp hơn trong thiết kế với giá trị giảm khoảng 50 triệu. Vậy nhà thầu có bị giảm trừ giá trị thanh toán không? Ai sẽ chịu trách nhiệm trong việc giảm trừ giá trị giá trị tính thừa này?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật liên quan đến Hợp đồng trọn gói:

Mục 2 Điều 48 và Điều 58 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Điều 18 Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Tựu lại 1 vấn đề: Nhà thầu đã ký Hợp đồng trọn gói thì được thanh toán theo đúng giá trị trong hợp đồng, trừ những công việc phát sinh tăng giảm (khác với khối lượng phát sinh tăng giảm). Việc tính thiếu như đã nói ở trên do Chủ đầu tư và Nhà tư vấn phải chịu trách nhiệm. Kiểm toán nhà nước thì phải tuân thủ các Nghị định của Chính phủ trước.

### Thanh toán đợt cuối vượt 95% theo quy định hợp đồng

Giá trị hợp đồng A-B là 100 tỷ, Hợp đồng Đơn giá điều chỉnh. Có 5 đợt thanh toán, mỗi đợt 20 tỷ. Tuy nhiên, sau khi thanh toán được 3 đợt, giá trị thanh toán đã đạt đến 75 tỷ. Đợt 4 có giá trị khoảng 25 tỷ, Chủ đầu tư đồng ý cho thanh toán, nhưng vì giá trị thanh toán đạt đến 100 tỷ (vượt 95% theo quy định hợp đồng) nên phòng Kế toán bên A không chuyển tiền?

Hỏi: Cần xử lý như thế nào?

Trả lời :

Trường hợp này giải quyết như sau: A và B cần đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị, cụ thể có thể B lập một dự toán điều chỉnh để A phê duyệt và ký PLHĐ. Giá trị dự toán điều chỉnh cần căn cứ vào các giá trị đã thanh toán và các giá trị dự kiến sẽ thực hiện. Việc Lập dự toán phải đảm bảo dự trù các yếu tố phát sinh để tránh phải lập và phê duyệt lại nhiều lần về sau.

### Tại sao nhà thầu lại phải làm theo 09 rồi Chủ đầu tư mới làm theo 86 nộp ra kho bạc

Câu hỏi: Tại sao nhà thầu lại phải làm theo 09 rồi Chủ đầu tư mới làm theo 86 nộp ra kho bạc, quy định ở đâu? Sao không làm theo 86/2011/TT-BTC luôn cho đỡ lằng nhằng nhà thầu làm được luôn cả phần việc cho Chủ đầu tư?

Trả lời:

Không có hướng dẫn cụ thể nhưng đọc thông tư 86 của BTC và 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng sẽ hiểu ra:

Ngoài biểu giá kèm theo hợp đồng, biểu giá là bê nguyên phần giá dự thầu sau hiệu chỉnh vào làm hợp đồng. Ngoài ra, tùy loại hợp đồng còn phần phát sinh trong hợp đồng, ngoài thiết kế, điều chỉnh tiền lương, điều chỉnh giá. Biểu mẫu của 09/2011/TT-BXD mới có các biểu mẫu để làm việc này. Còn 86/2011/TT-BTC là sau khi làm được những phần việc của 09/2011-TT-BXD, ra được khối lượng, đơn giá thì kế toán của chủ đầu tư mới điền vào đó được để mang ra kho bạc thanh toán.

Còn bước này nữa, sau khi thực hiện các bước của biểu mẫu 09/2011/TT-BXD, chủ đầu tư và nhà thầu ký phụ lục hợp đồng, trong PLHD này cũng có kèm theo biểu giá như phần biểu giá của hợp đồng trên. Kế toán của chủ đầu tư căn cứ biểu giá kèm theo hợp đồng hoặc PLHD mà cho vào biểu mẫu 86/2011/TT-BTC để thanh toán.

Còn vấn đề là, ở nhiều kho bạc, khi thanh toán họ trừ trước 2% thuế VAT (thu trước), như vậy qua các lần thanh toán, phải kế toán của Chủ đầu tư mới nắm được thông tin để hạch toán, Nhà thầu không biết được.

Các khối lượng công việc thực hiện chậm so với tiến độ hợp đồng có được xem xét điều chỉnh giá vật liệu theo thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản hướng dẫn số 1551 hay không?

Trả lời:

Với khối lượng công việc thực hiện chậm so với tiến độ hợp đồng nhưng không do lỗi của nhà thầu (Ví dụ: Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm, trong thời gian thi công xảy ra bão lũ, ảnh hưởng của thời tiết, các điều kiện khách quan không thi công xây dựng được...) thì được điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09 và văn bản 1551. Trong trường hợp đó để hoàn thiện hơn về mặt thủ tục thì nên có xác nhận của nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát về thời điểm ngừng trệ, lý do không thi công được... làm chậm tiến độ.

Dự án thực hiện từ năm 2007, có gói thầu xây lắp đấu thầu, quy trình thực hiện ko đúng, không phê duyệt dự toán, không có giá gói thầu, cứ tổ chức đấu thầu, kết quả giá trúng thầu > giá dự toán trước đó mấy tháng. Không hoàn tất thủ tục gì, giờ quyết toán mới phát hiện ra, giải quyết thế nào?

Em đang làm quyết toán một công trình nhưng gặp khúc mắc như sau: CĐT và nhà thầu đã ký phụ lục hợp đồng do điều chỉnh khối lượng trong đó có 2 phần riêng biệt: phát sinh tăng và phát sinh giảm. Tổng giá trị phát sinh là phát sinh tăng trừ đi phát sinh giảm. Em muốn hỏi phần phát sinh giảm đưa vào phụ lục 03a hay phụ lục 04? Nếu đưa vào PL03a có công tác mà đơn giá phần phát sinh không giống đơn giá theo hợp đồng thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC thì

Phụ lục 03a: Khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

Phụ lục 04: Khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng

Em đang làm hồ sơ quyết toán theo tt 86 BTC. Trong đó có 2 phần là khối lượng theo HS dự thầu và khối lượng phát sinh, khối lượng phát sinh đã được kí phụ lục hợp đồng rồi. Bên em đề nghị thanh toán 1 lần vậy toàn bộ khối lượng đó em đưa vào biểu 03a hay em vẫn phải tách phần khối lượng phát sinh ra và đưa vào biểu PL04?

Có ý kiến cho rằng nên tách riêng phần khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh ra 02 bảng có ý kiến cho rằng khối lượng phát sinh phải thanh toán theo PL 04. Vì vẫn là phát sinh nằm ngoài hợp đồng đã ký kết trước khi thi công. Theo Thông tư 86/2011/TT-BTC thì ko nói là hợp đồng kí kết tại thời điểm nào?

Trả lời:

Theo kinh nghiệm mình đã làm thì PLHD cũng là 1 phần của HD nên những gì đã đưa vào PLHD được ký kết là 1 thành công của nhà thầu, coi như là trong HD. Chỉ những gì chưa đưa vào HD mới gọi là phát sinh. Vì chữ phát sinh còn liên quan đến vấn đề thanh toán KL phát sinh nữa, nếu ko làm đúng nhà thầu sẽ rất thiệt.

Khối lượng bổ sung, phát sinh đều phải được thẩm định phê duyệt. Sau đó nhà thầu đề xuất đơn giá (khối lượng không có đơn giá trong hợp đồng cũ). Rồi ký hợp đồng. Vì vậy mình không thể đưa vào cùng phụ lục 03a với khối lượng hợp đồng đã ký kết. Nếu đưa vào 03a thì mục khối lượng hợp đồng bạn điền ra sao khi vừa có khối lượng mới và cũ.

Khối lượng phát sinh thì phải làm riêng ra và đi kèm theo là các biên bản nghiệm thu đã được các bên kí xác nhận khối lượng phát sinh cho nhà thầu thì mới thanh toán được

Câu hỏi: Khi thanh quyết toán chi phí Tư vấn, cụ thể là Tư vấn giám sát thì hồ sơ thủ tục thế nào, có mẫu không và có phải làm theo PL03a không?

Trả lời:

Tùy thuộc vào việc có tạm ứng hay chưa.

Nếu chưa tạm ứng hợp đồng thì lập bảng thanh toán theo PL 03. Nếu đã tạm ứng thì: trừ tạm ứng có phiếu thanh toán tạm ứng + PL 03.

Trường hợp không tạm ứng thì thanh toán= PL 03. Nếu đã tạm ứng thì khi thanh toán lập PL 03. Nhưng phải thu hồi tạm ứng thì lập thêm phiếu thanh toán tiền tạm ứng. PL3a do nhà thầu tư vấn giám sát lập. Các biểu còn lại CĐT lập hoặc đơn vị được CĐT thuê lập (nếu thuê tư vấn QLDA).

Câu hỏi: Nếu trong điều khoản hợp đồng nhà thầu có chia làm 4 giai đoạn thi công. Điều kiện ứng vốn và thanh toán (có thể áp dụng theo quy định hiện hành) hoặc có thể sử dụng các điều kiện giả định như sau:

+ Bắt đầu khởi công nhà thầu được tạm ứng 15% giá trị hợp đồng.

+ Khi nhà thầu thực hiện được khoảng 30% giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán 95% giá trị sản lượng xây dựng hoàn thành nghiệm thu

+ Khi nhà thầu đã thực hiện đến 60% giá trị hợp đồng sẽ được tạm ứng tiếp đợt 2. Giá trị thanh toán đợt 2 là 95% giá trị sản lượng thực hiện được nghiệm thu đợt 2 (30% giá trị hợp đồng).

+ Khi nhà thầu thực hiện đến 90% giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán đợt 3. Giá trị thanh toán đợt 3 bằng 95% giá trị sản lượng xây dựng thực hiện được nghiệm thu đợt 3 (30% giá trị hợp đồng) nhưng có trừ 10% giá trị hợp đồng được tạm ứng từ lúc bắt đầu khởi công

+ Khi kết thúc hợp đồng được thanh toán phần còn lại nhưng có giữ lại 5% giá trị hợp đồng

Em muốn hỏi là giá trị thanh toán sau mỗi giai đoạn mình có thể coi nó như vốn lưu động tự có của công ty để mình giảm chi phí do lãi vay ko ạ?

Trả lời: 1 phần thôi bởi giá trị đó phải mua VL, NC, M để thi công tiếp đoạn sau và trả nợ nếu đang nợ thậm chí nếu đang nợ ở công trình khác tiền về tài khoản Ngân hàng đã xiết rồi

Câu hỏi: Hai công trình mà đặt tại 2 địa điểm khác nhau thì khác nhau những khoản chi phí nào?

Trả lời: Tiền lương khác là do lương tối thiểu vùng, phụ cấp khác nhau vật liệu cũng khác do đơn giá vl từng tỉnh theo công bố giá tỉnh ca máy cũng điều chỉnh khác nhau, ngoài ra thì các khoản chi phí chung, trực tiếp khác hệ số điều chỉnh cũng khác

Câu hỏi: Em đang làm hồ sơ thanh toán phần thân. Thì có phải phần lũy kế đến hết kỳ trước phải bằng khối lượng phần móng không ạ?

Trả lời: Kỳ thanh toán trước của em nếu đã thanh toán xong phần móng (và chưa thêm phần nào khác) thì em đúng.

Câu hỏi: Hồ sơ thanh toán làm theo PL03a của Thông tư số 86/2011/TT-BTC thì đã đủ để kho bạc thanh toán chưa?

Trả lời:

Thông tư số 86/2011/TT-BXD quy định: Muốn thanh toán kho bạc thì phải có thêm những biểu mẫu … Chỉ có điều, mình ở vai trò nào thôi. Chủ đầu tư đi thanh toán kho bạc thì phải làm đủ như thế. Còn nhà thầu thi công thì chỉ làm PL 02 hoặc làm thêm 03a giúp chủ đầu tư. Còn tiền đưa ra khỏi kho bạc thì còn nhiều khâu. Riêng cái PL03a ra kho bạc lấy tiền là chưa đủ. Có những phần có quy định nhưng thiếu biểu mẫu thì phải đi lùi

Câu hỏi: Có người cho rằng chỉ tiêu (số 7) Lũy kế giá trị thanh toán phải bao gồm cả giá trị tạm ứng mà nhà thầu đã tạm ứng của Chủ đầu tư?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại văn bản số 282 của Kho bạc Nhà nước, lũy kế giá trị thanh toán bằng dòng 3 cộng dòng 5 cộng dòng 6.

Trong đó dòng 3 không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng

Câu hỏi: Bê tông thiết kế mác 90 ngày, thì chờ 90 ngày mới có kết quả thí nghiệm để nghiệm thu. Nếu thanh toán theo đơn giá điều chỉnh, theo tháng, thì cấu kiện bê tông kia thanh toán vào thời điểm nghiệm thu hay được thanh toán luôn vào tháng thi công?

Trả lời: Bê tông của các công trình thủy lợi, thủy điện R90, R180 là chuyện bình thường. Nhưng thường thì khi có R7 là có thể quy đổi ra đủ tuổi và nghiệm thu được rồi (thường thì sau khi có kết quả R7 được thanh toán 80% khối lượng). Còn thanh toán thì mình đổ bê tông ở thời điểm nào sẽ được điều chỉnh giá theo thời điểm đó, vì đó là thời điểm mình mua vật liệu, sử dụng nhân công....

Câu hỏi: Khi nhận 1 hồ sơ xây dựng để làm kiểm toán sẽ phát hành báo cáo: 1. Theo BC quyết toán chi phí, 2. Theo Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Vậy dựa vào cơ sở nào để phân biệt 2 loại báo cáo này (Có phải theo Báo cáo quyết toán vốn mà chủ đầu tư lập không)?

Trả lời: Theo Điều 5, Thông tư số 19/2011/TT-BTC: Tùy theo quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng công trình, chủ đầu tư có thể thực hiện quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cho từng hạng mục công trình hoặc từng gói thầu độc lập ngay sau khi hạng mục công trình, gói thầu độc lập hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. Giá trị đề nghị quyết toán của hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu tư tổng quyết toán toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng mục công trình thuộc dự án trình người có thẩm quyền phê duyệt; không thẩm tra lại đối với các hạng mục công trình, gói thầu độc lập đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Như vậy có nghĩa là theo yêu cầu của chủ đầu tư đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hoặc báo cáo quyết toán chi phí?

Trường hợp 1: Như trên đã nêu Người QĐ đầu tư yêu cầu CĐT lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho hạng mục nào đó thì lập mẫu 1-6, không lập mẫu 7, 8 (trường hợp này sẽ chuyển lên cơ quan thẩm tra quyết toán như bình thường.).

Trường hợp 2: Trường hợp này hay gặp. Phải báo cáo chi phí nào đó (thường là chi phí xây lắp) theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn của CĐT. Trường hợp này đối với các dự án kéo dài, mục đích của việc phát hành báo cáo này là chốt giá trị luôn, để sau này khỏi phải lằng nhằng (trường hợp này không có báo cáo QTV đầu tư làm cơ sở nên việc phát hành báo cáo này không thể gọi là BCKT QTV, báo cáo này chỉ có thể gọi là “Báo cáo xây lắp” chẳng hạn, làm cơ sở cho việc phát hành báo cáo sau này. Trường hợp này CĐT quyết định. Mục đích của việc này cũng là nghiệm thu để thanh toán theo giai đoạn cho đơn vị kiểm toán, vì dự án quá dài, không thể đợi báo cáo QTVHT rồi phát báo cáo mới lấy tiền, cần có khối lượng để thanh toán, đây cũng là cơ sở để nghiệm thu, thanh toán giai đoạn.

Câu hỏi: Các biểu thanh toán các giai đoạn lập theo PL03a có được thể hiện giá trị âm không? Chia theo các tình huống điều chỉnh giảm khối lượng, điều chỉnh giảm giá (do thay đổi một trong hoặc đồng thời các yếu tố: giá cả vật liệu, chế độ tiền lương hoặc nhiên liệu, năng lượng) để phân tích giải đáp?

Câu hỏi: Hợp đồng theo đơn giá cố định, thi công chia ra làm 5 giai đoạn để thanh toán. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán lập theo PL03a. Trong 5 bảng đề nghị thanh toán của 5 giai đoạn nói trên có bảng nào được thể hiện số âm không?

Câu hỏi: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thi công chia ra làm 6 giai đoạn để thanh toán. Không có khối lượng phát sinh. Nhưng trong quá trình thi công có sự biến động về giá vật liệu, chế độ tiền lương, giá nhiên liệu xăng dầu. Nhà thầu đã lập đủ 6 hồ sơ gồm 6 bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán lập theo PL03a. Trong các bảng đề nghị thanh toán của các giai đoạn nói trên có bảng nào được thể hiện số âm không?

Câu hỏi: Theo thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 biểu thanh toán 03a bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, biểu 04 bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán. Chúng tôi thi công 1 công trình được điều chỉnh khối lượng tăng, giảm có giá trị không vượt quá 20% giá trị hợp đồng, và điều chỉnh nhân công + máy thi công do thay đổi chế đọ tiền lương. Nhưng không thay đổi nội dung các công việc thi công trong hợp đồng, sau đó chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã ký kết lại phụ lục hợp đồng điều chỉnh. Vậy phụ luc hợp đồng đã ký là giá trị khối lượng được hiểu là trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng, và được thanh toán theo mẫu phụ lục 03a hay phụ lục 04. Rất mong được câu trả lời của quý bộ

Câu hỏi 1: Toàn bộ các tiêu chí trong PL04 ghi thế nào? Tổng giá trị khối lượng phát sinh ghi thế nào?

Câu hỏi: Trường hợp trong một giai đoạn vừa có khối lượng trong hợp đồng, vừa có khối lượng phát sinh. Hồ sơ thanh toán lập theo cả biểu PL03a và biểu PL04 thì ghi thế nào? Có phải lập ra 2 quyển: 1 quyển thể hiện PL03a, 1 quyển thể hiện PL04 không? Số liệu thu hồi tạm ứng có phải kiểm soát chung cho cả thanh toán theo PL03a và PL04 hay không? Hay chỉ cần kiểm soát thu hồi tạm ứng theo khối lượng trong hợp đồng tức là trong biểu PL03a?

Trả lời: 2 quyển. Phiếu đề nghị thanh toán, công văn.

Câu hỏi: Trong cùng 1 đợt thanh toán, vừa có khối lượng trong hợp đồng, vừa có khối lượng phát sinh. Trong 2 biểu thanh toán lập theo PL03a và PL04 thì biểu nào sẽ ưu tiên lập trước? Vì sao?

Trả lời: 03a sẽ ưu tiên trước và 04 sẽ làm. Lấy số liệu 03a để đưa sang phần lũy kế 04.

Lũy kế chỉ cho phần phát sinh.

Cả hợp đồng chính và phụ lục hợp đồng, còn dư ứng bao nhiêu thì đưa hết sang.

Trước đó tạm ứng cho hợp đồng ko quá 30% (lúc trước). Phải kiểm soát cả hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

Câu hỏi: Hồ sơ thanh toán lập theo PL03a của TT86/2011/TT-BTC là 1,072 tỷ. Đã nộp hồ sơ kho bạc. Nhưng chủ đầu tư chỉ còn 700 triệu. Do đó CĐT thông báo cho kho bạc chỉ chuyển cho nhà thầu 700 triệu. Có phải làm lại hồ sơ mới theo PL03a để nộp lại cho kho bạc không?

Trả lời:

Lập PL03a bằng cách: Khối lượng thực hiện kỳ này cột (6) chuyển sang cột (5). Cột (6) bằng 0 và xử lý

Không cần biên bản nghiệm thu. Ghi thanh toán lần 2.

Câu hỏi: Hồ sơ thanh toán lập theo PL03a của TT86/2011/TT-BTC là 1,072 tỷ. Đã nộp hồ sơ kho bạc. Nhưng chủ đầu tư chỉ còn 700 triệu. Do đó CĐT thông báo cho kho bạc chỉ chuyển cho nhà thầu 700 triệu. Có phải làm lại hồ sơ mới theo PL03a để nộp lại cho kho bạc không?

Tại lớp đào tạo Nghiệp vụ Thanh quyết toán - Thực hành phần mềm Quyết toán GXD của Cty Giá Xây Dựng - câu hỏi thảo luận đặt ra: Hồ sơ thanh toán lập theo PL03a của Thông tư số 86/2011/TT-BTC là 1,072 tỷ. Đã nộp hồ sơ kho bạc. Nhưng chủ đầu tư chỉ còn 700 triệu. Do đó CĐT thông báo cho kho bạc chỉ chuyển cho nhà thầu 700 triệu. Có phải làm lại hồ sơ mới theo PL03a để nộp lại cho kho bạc không? Nếu không thì xử lý thế nào? Nếu có thì xử lý thế nào?

Bạn chọn đáp án nào trong các đáp án sau là đúng:

1. Em cho rằng nghiệm thu rồi giá trị được ghi vào doanh thu và phải xuất hoá đơn. Do đó không sửa lại hồ sơ Thanh toán. Hơn 300tr kia trở thành nợ phải thu.

2. Làm lại khối lượng thanh toán khớp với số tiền CĐT sẽ chuyển và khớp khối lượng đến thời điểm để đạt được giá trị 700 đó rồi nghiệm thu.

3. Theo em là không cần. Vì giá trị thanh toán còn phụ thuộc vào hợp đồng đã ký + khối lượng mà nhà thầu đã thực hiện. Lần này chưa trả hết thì sẽ trả dần. Chứ mỗi lần đi xin chữ ký của TVGS và CĐT cũng vất vả lắm.

4. Về nguyên tắc,chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chi phí,đương nhiên biết hiện kế hoạch đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch được giao bao nhiêu và chủ đầu tư dự định thanh toán cho gói thầu này là bao nhiêu. Cho nên, nếu chủ đầu tư xác định còn 700 thì làm phụ lục 03a, trong Phần giá trị thanh toán kỳ này là 700. Vậy là xong. Không có chuyện gửi hồ sơ kho bạc 1 tỷ, rồi thông báo kho bạc 700 không thể làm việc với kho bạc như vậy...

5. Sửa lại dòng thứ 6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này bằng với số tiền Cđt còn. Kb du di thì sửa tay đựoc nhưng phải Cđt sửa và có ký, đóng dấu treo vào nơi sửa.

6. Chỉ cần ghi ở chỗ khối lượng đề nghị thanh toán kỳ này (thanh toán hết kế hoạch vón): 700 tr là xong.

7. Các bạn có ý kiến cho là phải chỉnh sửa lại PL 3a thử xét ví dụ: Thanh toán Khối lượng xây lắp, trong khi 1 anh Giám sát đang ở cách đơn vị CĐT khoảng 200km, ngày thanh toán là ngày 27/12 (âm lịch) hết hạn nhận hồ sơ thanh toán. Các bác sẽ gửi hồ sơ về anh GS ký lại PL 3a chăng? Em thì đã gặp cái này và Kho bạc nhà nước vẫn chấp nhận cho em thanh toán 700 triệu, vì khối lượng em đã hoàn thành vượt giá trị thanh toán.

Đáp án của tôi (giảng viên) cũng đồng ý với các bạn không cần phải làm lại 03a. Khi lập “giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư” gửi Kho bạc thì đề nghị thanh toán 700, khi đủ điều kiện thanh toán lúc đó hồ sơ có Phụ lục 3a thể hiện giá trị 1,072 tỷ ở Kho bạc, chỉ việc lập “giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư” 372 triệu mà không cần làm lại thủ tục và PL3a nữa. Điều này đã được thực hiện thực tế ở nhiều địa phương (giảm thủ tục hành chính, giấy tờ).

Tuy nhiên, trong lớp học của tôi các anh/chị học viên của tôi ở 1 Ban QLDA, họ đã làm nhiều, đã thanh toán ở KB nhiều họ cũng đưa ra thêm phương án như bạn Mẹ Moon, Tuan Son Luu, Lê Văn Dũng và Duong Thanh Trong. Họ cũng đã có hồ sơ như vậy và kho bạc hướng dẫn làm như thế.

Về ý kiến của bạn Hoangviet Ngo anh/em cũng có để cập. Nhưng nhiều tình huống NT họ cứ đòi tiền, họ thi công có khối lượng nghiệm thu rồi họ cứ làm hồ sơ gửi lên đòi thanh toán và nhiều trường hợp khác...

Long

Mobi: 0988456879

thanglongxda@gmail.com

Tình huống: Khối lượng công việc có trong bản vẽ, không được tính trong dự toán (do người lập dự toán tính thiếu, trong hợp đồng cũng không thể hiện), khi đó được xem là khối lượng nghiệm thu thực tế hay khối lượng phát sinh?
Phát sinh có tên trong hợp đồng, bê tông 50m3, thực tế là 55m3. Không làm phụ lục hợp đồng, chủ đầu tư vẫn thanh toán cho nhà thầu do có đầy đủ biên bản nghiệm thu, hồ sơ chất lượng… thì có sai không?

Th1: khối lượng không được thể hiện trong hợp đồng, khi đó được gọi là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau.
- TH khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh ( phần này phải làm 1 bản dự toán riêng cho công việc phát sinh được các bên có liên quan ký)
- TH khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng ( nếu có) để thanh toán.
- TH đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá thời gian thì khi vật liệu, giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp lệnh giá có biến động bất thường, hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có liên quan.
- TH đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cần cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau khoảng 1 thời gian nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
-TH đối với những hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ % trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký ( đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, Th này khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, TH làm vượt tổng mức đầu tư phải được người có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định, Th không thỏa thuận được thì những khối lượng công việc đó hình thành gói thầu mới.
TH2: phát sinh có tên trong hợp đồng bê tông 50m3, thi công thực tế 55 m3, sẽ rơi vào trường hợp phát sinh <20% khối lượng tương ứng ghi trong hợp đồng, vẫn phải ký phụ lục ( với đk nhiều công phát sinh, ít thì thường nhà thầu k làm  ) biên bản nghiệm thu, hồ sơ chất lượng chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là phụ lục hợp đồng. Nhưng chủ đầu tư là tư nhân họ có thể tự quyết định.
Lưu ý: giá trị phát sinh không nên quá giá trị dự phòng của dự án và việc thanh toán phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng, Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng.

Điều chỉnh giá, thanh quyết toán

Xác định giá ca máy

7/11/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Hà tại hòm thư Ngochapham116@yahoo.com hỏi :

Qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển văn bản số 357/TTĐT-TTPA ngày 04/6/2012 của công dân Phạm Ngọc Hà ở địa chỉ email Ngochapham116@yahoo.com hỏi nội dung liên quan đến việc xác định giá ca máy. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các văn bản hướng dẫn xác định giá ca máy của Bộ Xây dựng cũng như công bố giá ca máy của UBND Tỉnh chỉ có tính chất tham khảo. Khi nhà thầu trúng thầu, đã ký kết hợp đồng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán hợp đồng phải căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng và phê duyệt quyết toán

7/6/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Trần Anh Minh tại hòm thư anhminh.ktv@gmail.com hỏi :

Tổng Công ty chúng tôi đã tham gia thi công Phần xây lắp, Thiết bị công trình Đình chính Chợ Vinh do UBND thành phố Vinh làm Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đình chính Chợ Vinh. Hiện nay công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng được hơn 2 năm, Tổng Công ty chúng tôi cũng đã kết thúc nghĩa vụ bảo hành. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa phê duyệt quyết toán. Chúng tôi đang có một số vướng mắc muốn được hỏi Quý Bộ như sau:

- Theo hợp đồng BT ký giữa Tổng công ty với Ban QLDA là hợp đồng điều chỉnh giá, kèm theo phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 30/9/2008. Do điều kiện khách quan và chủ quan nên đến ngày 30/9/2009 mới thi công xong (đã có Biên bản xác nhận nguyên nhân chậm tiến độ ký giữa Ban QLDA và đơn vị thi công). Đơn vị thi công và Ban QLDA đã lập hồ sơ quyết toán trình Chủ đầu tư phê duyệt (Chủ đầu tư thêu đơn vị kiểm toán độc lập đã có kết quả kiểm toán, theo kiểm toán thì đơn vị được bù giá theo thời điểm thi công tức là được bù giá đến 30/9/2009), để có cơ sở phê duyệt quyết toán Chủ đầu tư giao cho Phòng QLĐT, Phòng tài chính-kế hoạch tham mưu. Tuy nhiên Phòng quản lý đô thị không chấp nhận bù giá ngoài thời điểm 30/9/2008 do nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng và giá lấy theo giá dự toán duyệt năm 2007 (thời điểm này giá vật tư rất thấp). Như vậy việc không đồng ý với ý kiến của Phòng QLĐT của đơn vị chúng tôi là có hợp lý không? Nếu theo đúng luật thì phải quyết như thế nào?

- Ngày 02/6/2008 UBTP phê duyệt TKBVTC các hạng mục bổ sung và tổng dự toán điều chỉnh 152,9 tỷ, ngày 28/9/2009 UBTP phê duyệt TKBVTC và dự toán một số hạng mục phát sinh, điều chỉnh, bổ sung 21,9 tỷ; Ngày 01/10/2009 UBTP phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh 185 tỷ. Đơn vị kiểm toán do Chủ đầu tư thuê có kết quả 182 tỷ không vượt Tổng mức đầu tư nhưng vượt Tổng dự toán. Như vậy theo trên thì Chủ đầu tư phải phê duyệt bổ sung dự toán nữa không hay là có thể Quyết toán thẳng theo giá trị kiểm toán?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thực hiện hợp đồng BT thực hiện theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan đến hợp đồng BT.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng

7/6/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyễn Trần Vinh tại hòm thư nguyentranvinhhancic@gmail.com hỏi :

1. Đối với hợp đồng thi công xây dựng có điều chỉnh giá do yếu tố trượt giá (lương & nguyên, nhiên, vật liệu) thì khi điều chỉnh giá hợp đồng; chi phí lán trại, nhà tạm tại hiện trường có được điều chỉnh tăng theo hay không? (chi phí lán trại, nhà tạm tại hiện trường trong trường hợp này được phân bổ và tính theo tỷ lệ % trong đơn giá trúng thầu). Theo chúng tôi hiểu thì khoản chi phí này không được điều chỉnh, mà giữ nguyên bằng giá trị trong giá trúng thầu.

2. Hợp đồng thi công xây dựng của chúng tôi là hợp đồng được điều chỉnh giá do yếu tố trượt giá (lương & nguyên, nhiên, vật liệu). Trong hợp đồng quy định:

- Khi Nhà nước thay đổi các chính sách về thuế, tiền lương thi được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực.

- Khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng thì báo cáo Người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện nay, chúng tôi đang trình Chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung do thay đổi mức lương tối thiểu nên khi lập dự toán bổ sung, chúng tôi không áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công do địa phương công bố mà chỉ điều chỉnh phần lương thợ máy trong đơn giá ca máy, vì: Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công do địa phương công bố đã bù một phần chi phí nhiên liệu; mà việc điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu chưa được Người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm định lại yêu cầu chúng tôi áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công theo công bố của địa phương để điều chỉnh chi phí máy thi công trong khi chúng tôi chỉ đề nghị bù chi phí tiền lương.

Vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi mức lương tối thiểu như đã nói ở trên thì chúng tôi làm đúng hay cơ quan thẩm định đúng?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công không được điều chỉnh tăng thêm khi điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu và nhà nước thay đổi chế độ chính sách thuế, tiền lương.

2) Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công do địa phương công bố đã bù một phần chi phí nhiên liệu, do vậy công ty bạn tính toán lại hệ số chi phí máy thi công chỉ điều chỉnh cho phần lương thợ máy trong đơn giá ca máy là phù hợp với quy định của pháp luật.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá và thanh toán hợp đồng

5/4/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Hà tại hòm thư Ngochapham116@yahoo.com hỏi :

Qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển văn bản số 135/TTĐT-TTPA ngày 16/03/2012 của công dân Phạm Ngọc Hà với nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá và thanh toán hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung câu hỏi của công dân Phạm Ngọc Hà, nếu hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình trong câu hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ, Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng thì giá hợp đồng không được điều chỉnh.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

5/4/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyễn Duy An tại hòm thư duyanxdcm@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 91/TTĐT-TTPA ngày 29/02/2012 của ông Nguyễn Duy An đề nghị hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 36, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Điều 7 về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì bao gồm 2 phương pháp điều chỉnh giá:

1. Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá, được thực hiện theo công thức sau:

2. Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Như vậy căn cứ vào các quy định trên của pháp luật về xây dựng, đối với trường hợp hai bên đã ký hợp đồng có thỏa thuận điều chỉnh giá theo quy định nhưng chưa làm rõ trong hợp đồng thì hai bên cần bàn bạc và thống nhất các nội dung về điều chỉnh vật liệu, nhân công, máy… trong những trường hợp nào, cách thức điều chỉnh và phương pháp thực hiện điều chỉnh và quy định vào trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

4/27/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Khoa tại hòm thư khoap2@gmail.com hỏi :

Đơn vị chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước. Hàng năm chúng tôi được giao làm chủ đầu tư một số công trình đầu tư xây dựng. Trong đó có một số gói thầu xây lắp với hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu với giá trị các gói thầu từ vài trăm triệu đến và tỷ đồng.

Trong phần dự toán và tính toán giá gói thầu đều có phê duyệt chi phí lán nhà tạm để ở và điều hành thi công với tỷ lệ theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD.

Tất cả các gói thầu của chúng tôi đều thực hiện theo hình thức đơn giá cố định.

Trong các HSMT/HSĐX và HSDT/HSYC cũng như hợp đồng đều có nội dung: Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra. Chi phí lãi vay trong trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm. Tôi xin hỏi:

- Quá trình thực hiện có cần thiết kế, dự toán, phê duyệt chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công hay không?

- Có cần tách chi phí này khi quyết toán công trình hay không (trong hợp đồng không yêu cầu)?

Trên đây là vướng mắc của chúng tôi trong quá trình thực hiện dự án.

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị nhỏ, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công theo tỷ lệ phần trăm (%) thì nhà thầu không phải lập hồ sơ thiết kế, dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt hạng mục này.

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công khi phân bổ vào giá hợp đồng thì khi quyết toán hợp đồng không cần tách khoản mục chi phí này nếu hợp đồng không yêu cầu.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Thực hiện điều chỉnh định mức chi phí tỉ lệ % (chi phí quản lý dự án) khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

4/23/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyễn Duy An tại hòm thư email duyanxdcm@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 131/TTĐT-TTPA ngày 16/3/2012 của ông Nguyễn Duy An hỏi về vấn đề thực hiện điều chỉnh định mức chi phí tỉ lệ % (chi phí quản lý dự án) khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án là một khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư để chủ đầu tư chi cho việc quản lý dự án từ bước chuẩn bị đến khi xây dựng hoàn thành, quyết toán dự án. Chi phí quản lý dự án được tính theo tỉ lệ % tương ứng với giá trị xây lắp và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt. Khi tổng mức đầu tư điều chỉnh thì chi phí quản lý dự án cũng được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng với giá trị theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh dựa trên những quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Quy định về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

4/9/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Trần Mạnh tại hòm thư tranmanh2011@....... hỏi :

Khi công trình xây dựng hoàn thành nhưng chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian quyết toán để chậm trả 5% giá trị hợp đồng như đã thỏa thuận. Vậy, phải làm gì để chủ đầu tư quyết toán theo đúng quy định? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không?

Theo thông tin ông Mạnh cung cấp, Công ty của ông Mạnh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trong hợp đồng Công ty ký với chủ đầu tư có quy định về điều khoản thanh toán như sau: “Bên A sẽ thanh toán đến 75% giá trị khối lượng từng đợt nghiệm thu cho bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Phần giữ lại cho mỗi đợt nghiệm thu thanh toán là 25% gồm 15% khấu trừ tạm ứng, 5% chờ phê duyệt quyết toán, 5% bảo hành hạng mục công trình”.

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

Hợp đồng xây dựng được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

Các bên thực hiện hợp đồng xây dựng phải trung thực, theo tinh thần hợp tác, bảo đảm tin cậy lẫn nhau và đúng pháp luật, không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Thanh toán hợp đồng xây dựng

Tại Điều 18, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định việc thanh toán như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có quy định khác.

Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận nhưng không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng và được quy định cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của bên nhận thầu, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn;

- Trong thời hạn 7  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của chủ đầu tư, cơ quan cấp phát, cho vay vốn phải chuyển đủ giá trị của lần thanh toán cho bên nhận thầu.

Quyết toán hợp đồng xây dựng

Tại Điều 21 Nghị định 48/2010/NĐ-CP quy định:  Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu;

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng;

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thời hạn giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được quá 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có); trường hợp hợp đồng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng nhưng không quá 120 ngày.

Trường hợp ông Trần Mạnh hỏi về việc công ty ông là nhà thầu xây dựng ký hợp đồng xây dựng với bên giao thầu xây dựng là chủ đầu tư. Theo luật sư, điều khoản về thanh toán trong hợp đồng đã ký mà ông cung cấp là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 48/2010/NĐ-CP. Bên giao thầu phải có nghĩa vụ thanh toán cho công ty ông  5% giá trị hợp đồng mà họ còn giữ khi hợp đồng được quyết toán.

Việc quyết toán hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định tại Điều 21 Nghị định 48/2010/NĐ-CP. Nếu công ty ông Mạnh đã lập hồ sơ quyết toán nộp cho bên giao thầu đúng thời hạn, mà bên giao thầu kéo dài thời gian duyệt quyết toán để chậm thanh toán trả 5% giá trị hợp đồng, thì công ty ông Mạnh có quyền yêu cầu bên giao thầu thực hiện đúng điều khoản thanh toán đã ký.

Hai bên cần thương lượng giải quyết trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn đề nghị Trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng là 2 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp các bên bị xâm phạm.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

Vấn đề liên quan đến Định mức dự toán xây dựng

4/6/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn ngochapham tại hòm thư ngochapham116@yahoo.com.vn hỏi :

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hà phản ánh: Theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung), thì khi lắp đặt cấu kiện Tetrapod ≤ 10 tấn trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu thì nhân công lắp dựng 4/7 được tính 1,02 công; cần cẩu 10 tấn là 0,071 ca; máy khác 0,5%.

Ông Hà muốn được biết nếu cấu kiện Tetrapod cao 1,8m; trọng lượng 3592,5 kg và cần cẩu tách cấu kiện, bốc xếp vận chuyển cấu kiện nêu trên có được áp dụng trực tiếp định mức quy định tại Quyết định 1091/QĐ-BXD không?

Vấn đề ông Hà hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc quản lý Định mức dự toán xây dựng của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên được quy định tại Điều 13 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố chỉ mang tính chất tham khảo, do đó nếu trọng lượng của cấu kiện Tetrapod nằm trong khoảng trọng lượng cho phép của Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần bổ sung kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 thì chủ đầu tư có quyền áp dụng để tính dự toán cho công trình, nếu định mức công bố của công tác đó chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn được điều chỉnh lại cho phù hợp để áp dụng theo quy định.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Điều chỉnh giá vật liệu, nhân công và máy thi công

4/4/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Võ Tấn Huy Cường tại hòm thư vthcuong@yahoo.com hỏi :

Tôi xin nêu ra 01 trường hợp này kính mong Quí Bộ giải đáp:

- Trước đây, Năm 2004 Tổng Công ty (cấp trên của Công ty) đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) công trình áp dụng theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung.

- Năm 2006, theo phân cấp, Công ty tôi phê duyệt hồ sơ TKKT-DT của công trình áp dụng theo các Nghị định đã phê duyệt trong giai đoạn BCNCKT (áp dụng chuyển tiếp theo qui định tại Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005).

- Năm 2007, do thay đổi qui mô công trình và giá trị sau thay đổi nằm trong phân cấp của Công ty và đã có văn bản chấp thuận của Tổng Công ty, Công ty tôi đã phê duyệt hiệu chỉnh hồ sơ BCNCKT (về quản lý chi phí áp dụng theo như trong hồ sơ dự toán được duyệt) và tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp.

- Sau khi lựa chọn nhà thầu, Công ty đã uỷ quyền cho Ban QLDA thực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu theo hình thức hợp đồng trọn gói.

- Năm 2008, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 về huớng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng, trên cơ sở đó, Ban QLDA đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu về điều chỉnh hình thức hợp đồng theo qui định tại thông tư 09 trên.

- Từ lúc khởi công đến nay, do vướng về đền bù giải phóng mặt bằng nên công trình cũng chưa được nghiệm thu hoàn thành (đã thi công 95% khối lượng).

Với trường hợp nêu trên, tôi xin hỏi Quí Bộ như sau:

- Thông tư 09/2008/TT-BXD căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, còn công trình này căn cứ theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP thì có áp dụng được Thông tư 09/2008 vào để điều chỉnh giá?

- Thời gian hiệu lực của Thông tư 09/2008?

- Toàn bộ khối lượng thực hiện công trình được điều chỉnh giá theo qui định tại Thông tư 09/2008/TT-BXD có phù hợp không?

- Trường hợp điều chỉnh nhân công và máy thi công đối với khối lượng thực hiện qua các thời kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo qui định của Chính phủ thì cách thức điều chỉnh như thế nào?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều 36 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định trường hợp cần thiết điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định của Nghị định này thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chỉ cho phép điều chỉnh giá nguyên vật liệu xây dựng cho những gói thầu đã lỡ ký hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực. Do đó, các hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì được áp dụng cho toàn bộ khối lượng của hợp đồng thực hiện từ ngày 1/1/2007.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Về điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp chậm tiến độ

3/25/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Tổng công ty Lương thực Miền nam tại hòm thư tct_luongthuc@tct.com.vn hỏi :

Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Lương thực Miền nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Lương thực Miền nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 1/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết.

Do đó, hợp đồng của Tổng công ty không được điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo hướng dẫn tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, trong trường hợp hợp đồng bị chậm tiến độ do lỗi của Chủ đầu tư, thì theo nguyên tắc Chủ đầu tư phải đền bù thiệt hại cho Nhà thầu do việc chậm tiến độ gây nên. Căn cứ vào khối lượng thực tế thi công và mức độ thiệt hại, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo mức đền bù cho phù hợp.

www.chinhphu.vn

Vấn đề liên quan đến nguồn chỉ số giá xây dựng công trình

3/19/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Vi song song tại hòm thư visongsong@gmail.com hỏi :

Tôi hiện đang công tác tại Ban QLDA của Sở Nông nghiệp và PTNT xin hỏi Viện Kinh tế về Chỉ số giá xây dựng sử dụng cho điều chỉnh hợp đồng như sau:

1. Nguồn chỉ số giá:

- Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 về Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng tại Khoản 2, Điều 5 “Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng”

- Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại Mục d, Khoản 1, Điều 7 “Có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố, nhưng sử dụng giá hoặc chỉ số giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng”

Nguồn chỉ số giá xây dựng được ghi cụ thể trong hợp đồng và như vậy phải ghi cả trong mời thầu. Vậy trước khi Chủ đầu tư quyết định Hồ sơ mời thầu có phải thỏa thuận với Sở Xây dựng địa phương về nguồn chỉ số giá? Và điều này được quy định ở đâu, đối với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư 02/2011/TT-BXD có hiệu lực được xử lý như thế nào đặc biệt trong trường hợp cụ thể tại tỉnh mới chỉ xây dựng chỉ số giá lần đầu vào quý 4/2011?

2. Về hướng dẫn của Sở Xây dựng:

- Ban QLDA điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo  ; ngồn chỉ số giá từ Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Thống kê gồm: (i) chỉ số giá tiêu dùng; (ii) chỉ số giá xi măng; (iii) chỉ số giá sắt thép xây dựng; (iv) chỉ số giá VLXD khác; (v) chỉ số giá xăng, dầu diezel và; (iv) chỉ số giá máy, thiết bị xây dựng. Sở Nông nghiệp và PTNT có Văn bản thỏa thuận với Sở Xây dựng về sử dụng nguồn chỉ số giá và được Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Chỉ số giá Vật liệu xi măng, cát, đá, thép ở tại thời điểm điều chỉnh được tính bằng Đơn giá gốc của loại vật liệu đó tại thời điểm điều chỉnh/Đơn giá gốc của loại vật liệu đó tại thời điểm gốc (Đơn giá gốc theo Thông báo giá gốc trên địa bàn tỉnh);

- Sở Xây dựng không xây dựng chỉ số giá tiêu dùng mà hướng dẫn chỉ số giá nhân công = Lương cơ bản ở thời điểm điều chỉnh/Lương cơ bản ở thời điểm gốc.

- Thông báo giá của Sở Xây dựng địa phương thiếu chính xác vì giá thị trường bao giờ cũng cao hơn giá thông báo và theo Nghị định 112 thì Chủ đầu tư tổ chức lập đơn giá.

Vậy ý kiến của Sở Xây dựng có chính xác không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng đã hướng dẫn: đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư phải lấy ý kiến thỏa thuận của Sở xây dựng địa phương trước khi áp dụng, đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

Theo quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi ký kết hợp đồng, các bên phải quy định cụ thể về nguồn chỉ số giá xây dựng áp dụng trong hợp đồng.

Do đó, khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu về nguồn chỉ số giá xây dựng để áp dụng trong hợp đồng trừ trường hợp đã nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư số 02/2011/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Nghị định 112/2009/NĐ-CP.

2. Phương pháp xác định chỉ số giá Bộ Xây dựng đã hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Việc áp dụng chỉ số giá nào để điều chỉnh giá hợp đồng thì cũng phải phù hợp với nội dung điều chỉnh giá của hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

3/13/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Huỳnh Lê Tuấn tại hòm thư Tuan.gtqn@gmail.com hỏi :

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ xây dựng tại thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, Ban QLDA đã gặp vướng mắc như sau:

- Trong quá trình thi công, tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể mà đơn vị thi công sử dụng lượng vật liệu, nhân công, máy thấp hoặc cao hơn so với mức tiêu hao đã được xác lập trong hồ sơ trúng thầu. Vậy khi lập hồ sơ điều chỉnh giá và hợp đồng do biến động giá thì khối lượng tiêu hao được xác định căn cứ vào mức hao phí được xác lập trong hồ sơ trúng thầu hay theo hao phí thực tế trên cơ sở hóa đơn chứng từ đơn vị có là đúng.

- Ví dụ: Theo hồ sơ trúng thầu, sản phẩm đơn vị phải hoàn thành là đào phá 100m3 khối đá. Trong quá trình thi công, để tận dụng tối đa năng suất các máy đào công suất lớn, nên để hoàn thành thành việc đào phá 100m3 khối đá, đơn vị đã sử dụng một lượng thuốc nổ ít hơn nhưng với hao phí nhiên liệu thì nhiều hơn so với lượng tiêu hao được xác định trong hồ sơ trúng thầu (khối lượng thuốc nổ và nhiên liệu tiêu hao được xác định theo khối lượng tương ứng trên hóa đơn chứng từ mà đơn vị nhập hàng).

Để giải quyết vấn đề này, hiện nay Ban QLDA đang hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng theo phương án xác định khối lượng vật liệu tiêu hao theo định mức đã được xác lập trong hồ sơ trúng thầu. Vậy việc làm như trên là đúng hay sai, nếu sai thì phải làm theo cách nào?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng thì khối lượng nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng điều chỉnh được xác định từ khối lượng công việc thực hiện được nghiệm thu và định mức tương ứng với đơn giá đã thoả thuận trong hợp đồng.


Vụ Kinh tế Xây dựng

Cách tính chi phí chung công trình thủy lợi

3/1/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Phạm Minh Phúc tại hòm thư phucpm87@gmail.com hỏi :

Về tỷ lệ xác định chi phí chung công trình thủy lợi, tại phụ lục 03 Thông tư 04/2010/TT-BXD có quy định “Riêng đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công - Chi phí chung tính bằng 51% chi phí nhân công”.

- Theo ý hiểu của tôi thì quy định này có nghĩa là tỷ lệ chi phí chung được xác định bằng 51% trên chi phí nhân công đối với riêng “hạng mục công việc đào đắp đất hoàn toàn bằng thủ công” trong hạng mục công trình, công trình thủy lợi như vậy là đã đúng với quy định tại Thông tư chưa.

- Tôi xin Bộ giải đáp giúp tôi về việc áp dụng quy định này trong 3 trường hợp sau đây có đúng quy định hay không?

+TH1: Hạng mục công trình thủy lợi chỉ có 2 hạng mục công việc là đào đất, đắp đất được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công: chi phí chung tính bằng 51% trên chi phí nhân công.

+ TH2: Hạng mục công trình thủy lợi gồm nhiều hạng mục công việc, trong đó có Hạng mục công việc đào đất, đắp đất thực hiện hoàn toàn bằng thủ công;
Hạng mục công việc xây lắp khác như đổ bê tông đáy kênh, xây tường kênh có sử dụng máy trộn bê tông, máy trộn vữa. Trường hợp này chi phí chung của riêng phần đào, đắp đất bằng thủ công tính bằng 51% trên chi phí nhân công; chi phí chung của phần chi phí trực tiếp còn lại tính bằng 5,5% trên chi phí trực tiếp.

+ TH3: Hạng mục công trình thủy lợi gồm nhiều hạng mục công việc, trong đó có Hạng mục công việc đào đất, đắp đất thực hiện bằng thủ công kết hợp cơ giới; Hạng mục công việc xây lắp khác như đổ bê tông đáy kênh, xây tường kênh có sử dụng máy trộn bê tông, máy trộn vữa. Trường hợp này chi phí chung được tính cho cả hạng mục công trình bằng 5,5% trên chi phí trực tiếp.

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí chung đối với công trình thuỷ lợi được xác định bằng 5,5% chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công và trực tiếp khác) trong dự toán; trường hợp đào, đắp đất công trình thuỷ lợi hoàn toàn bằng thủ công thì chi phí chung của các công tác này được xác định bằng 51% chi phí nhân công trong dự toán.

Do vậy đối với công trình thủy lợi có nhiều hạng mục nhưng có thi công bằng máy, có thi công thủ công thì chi phí chung đối với công trình thuỷ lợi được xác định bằng 5,5% chi phí trực tiếp.

Trung tâm Thông tin

Cách điều chỉnh chi phí nhân công

2/23/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hòa tại hòm thư khoahoa77@yahoo.com.vn hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 61/TTĐT-TTPA ngày 2/2/2012 của ông Nguyễn Văn Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hỏi về cách điều chỉnh chi phí nhân công.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các văn bản hướng của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo những hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì việc điều chỉnh dự toán là thẩm quyền của chủ đầu tư, còn việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Theo quy định của nhà nước thì tiến độ được điều chỉnh giá hợp đồng là tiến độ được ghi trong hợp đồng và tiến độ được bổ sung theo quy định của hợp đồng.

2. Khi điều chỉnh chi phí nhân công, nếu vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Trường hợp điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương mới mà không làm vượt tổng mức thì chủ đầu tư được tự quyết định. Nguồn kinh phí để thanh toán lấy trong chi phí dự phòng của dự án.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Vấn đề liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

2/21/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Trương Văn Phán tại hòm thư phanhatien1@yahoo.com.vn hỏi :

Công ty chúng tôi đang thực hiện thẩm tra quyết toán công trình xây dựng Hồ chứa nước Bàu Vang và Hồ chứa nước Suối Tiên. Khi thực hiện kiểm tra việc điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư 07/2006/TT-BXD có vấn đề mà các bên chưa thống nhất ý kiến. Kính đề nghị Vụ kinh tế Xây dựng giải thích, làm rõ thêm về trường hợp này:

Công trình xây dựng được phê duyệt dự toán từ tháng 10/2006 (tiền lương tối thiểu phê duyệt trong dự toán là 350.000 đồng/tháng) và được phê duyệt kế hoạch đấu thầu tháng 11/2006, phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp vào tháng 2/2007. Tại thời điểm đấu thầu thì lương tối thiểu được điều chỉnh lên 450.000 đồng/tháng.

Theo Thông tư 07/2006/TT-BXD “Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, Chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này”, Tuy nhiên Chủ đầu tư chưa tiến hành điều chỉnh dự toán theo Thông tư 07/2006/TT-BXD mà vẫn tiến hành đấu thầu theo kế hoạch đấu thầu đã được duyệt trước đó theo mức lương cũ 350.000 đồng/ tháng, triển khai ký hợp đồng (theo luơng 350.000 đồng/tháng) và thi công.

Khi quá trình thi công xây dựng hoàn thành năm 2009, Chủ đầu tư đã tiến hành trình phê duyệt điều chỉnh dự toán theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng và đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trúng thầu.

- Trong dự toán điều chỉnh (theo TT 07/2006/TT-BXD) đã được phê duyệt, tiền lương tối thiểu được điều chỉnh từ mức 350.000 đồng lên các mức lương tương ứng theo thời điểm thi công (năm 2007 lên 450.000 đ/tháng, năm 2008: 540.000 đ/tháng).

- Khi phê duyệt quyết toán, cơ quan Tài chính không chấp nhận điều chỉnh dự toán bổ sung từ lương 350.000 đ/tháng mà chỉ tính điều chỉnh lương từ mức 450.000 đ/tháng (khối lượng thi công năm 2007 không được điều chỉnh tiền lương, khối lượng thi công năm 2008 điều chỉnh hệ số = 540/450=1.2) vì cho rằng tại thời điểm đấu thầu (Tháng 12/2006) theo quy định thì tiền lương tối thiểu đã tính với mức 450.000 đ/tháng.

Trong hồ sơ dự thầu được duyệt và hợp đồng được ký kết, đơn vị dự thầu cũng tính đơn giá nhân công với mức lương tối thiểu 350.000 đ/tháng (Hình thức hợp đồng theo đơn giá). Toàn bộ các khối lượng công việc thực hiện từ năm 2007.

HỎI: Theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 thì việc điều chỉnh dự toán được lập theo bộ đơn giá do tỉnh ban hành (đơn giá 350.000 đồng/tháng) thì được điều chỉnh theo mức lương đã được duyệt trong dự toán (350.000 đ/tháng) và dự thầu hay là theo mức luơng như cơ quan tài chính lấy tại thời điểm đấu thầu (450.000 đ/tháng). Nếu chỉ điều chỉnh luơng từ mức 450.000 đồng/tháng thì có đảm bảo quyền lợi của người lao động không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh dự toán khi Nhà nước có thay đổi chế độ chính sách thuế, tiền lương thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư và thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước có thay đổi chế độ chính sách thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và văn bản của nhà nước có liên quan.

Trong thư bạn hỏi bị nhầm lẫn giữa điều chỉnh dự toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Vấn đề liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Câu hỏi của bạn Hoàng Trường tại hòm thư hoangtruong132@gmail.com hỏi:

Hiện nay tôi đang thẩm định tăng tổng mức đầu tư (TMĐT) một dự án đường giao thông (cấp V miền núi). TMĐT tăng do chi phí xây dựng tăng (khảo sát ban đầu hạng mục đào nền đường và khuôn đường là đất cấp III, nay thực tế thi công là đá phong hóa, vận chuyển đổ đi không phải 300m như ban đầu mà phải vận chuyển 1500m..v..v..). Vậy khi điều chỉnh TMĐT có được điều chỉnh các chi phí tính theo tỷ lệ % Giá xây dựng trước thuế không (Chi phí QLDA, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, Chi phí dự phòng). Trong trường hợp nào thì khi điều chỉnh TMĐT tăng được phép điều chỉnh tăng các chi phí tính theo tỷ lệ % và trường hợp nào không? (tôi đã đọc Nghị định 112, Nghị định 12 nhưng không thấy nói đến vấn đền này).

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án và một số công việc của chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính theo định mức tỷ lệ (%) trên chi phí xây dựng và/hoặc chi phí thiết bị trước thuế trong Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, do đó nếu chi phí xây dựng thay đổi (tăng hoặc giảm) thì các chi phí trong hai chi phí trên và chi phí dự phòng cũng phải thay đổi theo.

Đối với các công việc chưa ký hợp đồng thì được phép điều chỉnh các chi phí tính theo tỷ lệ % khi điều chỉnh tổng mức đầu tư, trường hợp các công việc đã ký hợp đồng thì việc điều chỉnh các chi phí cho công việc đó thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định, trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn 7572-2006

Câu hỏi của bạn Phan Tuấn Việt tại hòm thư vietking1707@yahoo.com hỏi :

Hiện nay chúng tôi đang thi công 1 dự án Cọc Khoan nhồi (cọc đại trà). Nhưng Chủ đầu tư bắt phải cam kết là sử dụng định mức là đạt bao nhiêu m3 bê tông thì phải đi thí nghiệm lại vật liệu tại trạm cung cấp bê tông. Chủ đầu tư đang áp dụng tiêu chuẩn 7572-2006 này vào công tác betong thương phẩm là đúng hay sai? Theo tôi đọc và hiểu Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh vật liệu. Xin BXD cho tôi ý kiến.

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn TCVN 7572 - 1 ÷ 20 : 2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử” là các tiêu chuẩn kỹ thuật thí nghiệm cốt liệu trong sản xuất bê tông và vữa xây dựng. Đối với bê tông cọc khoan nhồi, BQL dự án cần áp dụng các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.

Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu

2/10/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4 tại hòm thư hỏi :

Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4 đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng với mức lương tối thiểu theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Về trường hợp của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Theo Công văn số 02/CT-KT ngày 4/1/2012 của Công ty thì hợp đồng xây dựng số 07/HĐ-XD ngày 15/4/2011 có điều khoản "Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công nêu trong hợp đồng có biến động lớn tăng giảm từ 5% trở lên hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh, nếu được phép của Cấp thẩm quyền quyết định đầu tư".

Do đó, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, hợp đồng được điều chỉnh giá theo mức lương tối thiểu mới của Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động đối với các khối lượng đã được nghiệm thu nếu được phép của cấp quyết định đầu tư.

Theo Chinhphu.vn

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

1/13/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn hungdadt tại hòm thư hungdadt@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 846/TTĐT-TTPA ngày 05/12/2011 của công dân hungdadt về việc liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.

Theo khoản 1 Điều 30 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Bên giao thầu và bên nhận thầu phải có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng trong vòng 30 ngày sau khi bên nhận thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định) và đề nghị quyết toán hợp đồng. Việc dự án đã hoàn thành 2-3 năm nhưng vẫn chưa được quyết toán hợp đồng cần phải được làm rõ nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý.

Những hợp đồng thuộc phạm vi, đối tượng được phép điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thì sẽ được điều chỉnh theo hướng dẫn của hai Thông tư này.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên hoàn thành các công việc theo hợp đồng và phải phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án (không bao gồm thời hạn bảo hành công trình).

Vụ Kinh tế Xây dựng

Cách tính bù giá xăng, dầu trong giá ca máy xây dựng khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

1/13/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Hoàng Thuận tại hòm thư thuanhdlt@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 932/TTĐT-TTPA ngày 22/12/2011 của ông Hoàng Thuận ở Tây Nguyên hỏi về cách tính bù giá xăng, dầu trong giá ca máy xây dựng khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC = 1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đã bao gồm: tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng, giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.840 đồng/lít. Do đó, nếu dự án của bạn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công KĐCMTC = 1,08 theo như hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD thì việc tính bù giá xăng, dầu áp dụng theo văn bản số 1708/BXD-KTXD ngày 21/8/2008 của Bộ Xây dựng về việc bù giá xăng, dầu trong chi phí thi công xây dựng công trình;

Trường hợp dự án áp dụng bộ đơn giá của tỉnh, trong đó giá nhiên liệu khác với hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì Chủ đầu tư có thể chủ động tính toán điều chỉnh trực tiếp chi phí nhiên liệu xăng, dầu trong giá ca máy hoặc xác định hệ số điều chỉnh KĐCMTC mới cho phù hợp (trên cơ sở hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình).

Vụ Kinh tế Xây dựng

Vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng

1/11/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyen The Ngoc Chau tại hòm thư nguyenthengocchau@yahoo.com.vn hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 841/TTĐT-TTPA ngày 05/12/2011 của công dân Nguyen The Ngoc Chau đề nghị giải đáp câu hỏi liên quan đến hoạt động xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật chỉ có khái niệm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (trước kia, chi phí xây lắp bao gồm: chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt thiết bị). Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ, nếu có; chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí liên quan khác.

Không có quy định về khối lượng - đơn giá của phần thiết bị chiếm bao nhiêu % trong tổng khối lượng - đơn giá của phần xây lắp thì được xem như là xây lắp.

2. Theo quy định của Nghị định số 12/2009/TT-BXD ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP thì các công trình không phải xin giấy phép xây dựng, bao gồm:

- Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính;

- Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa;

- Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt;

- Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư, trừ công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Như vậy, đối với các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì vẫn phải có giấy phép xây dựng.

3. Chi phí cho công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình để thực hiện nhiệm vụ giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình không có nghĩa vụ phải kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ thi công trước khi chủ đầu tư phê duyệt, vì vậy nếu chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát thi công kiểm tra và ký xác nhận trong bản vẽ thi công thì nhà thầu giám sát thi công sẽ được tính bổ sung chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Định mức chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

1/11/12 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Nguyen Thong Tin tại hòm thư nguyenthongtin@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 890/TTĐT-TTPA ngày 12/12/2011 của Công ty cổ phần Địa chính nhà đất PT đang thực hiện khảo sát, đo đạc lập bản đồ trên địa bàn huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Công ty đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung Công ty cổ phần Địa chính nhà đất PT phản ánh thì có thể hiểu Công ty đang thực hiện công tác khảo sát xây dựng. Công việc này phải được thực hiện thông qua một hợp đồng tư vấn ký kết với Chủ đầu tư. Vì vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Công ty PT thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Nhiệm vụ điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là của Chủ đầu tư và thực hiện theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự toán

12/29/11 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Trần Văn Dũng tại hòm thư tranvandunght@gmail.com hỏi :

Hiện nay Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng chúng tôi đang thi công hợp đồng tổng thầu EPC Dự án khu dân cư mới số 2 Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang, hợp đồng được ký ngày 02/7/2009, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2010, hợp đồng điều chỉnh giá. Nguồn vốn thực hiện dự án bằng tiền thu được từ ngân sách và từ giao, bán, đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy chúng tôi xin được hỏi hai nội dung sau:

1/ Tại thời điểm lập dự toán phần chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lán trại được lập theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD, ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tháng 5/2010 Bộ Xây dựng ban hành TT số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 15/7/2010. Vậy những khối lượng còn lại nhà thầu thi công từ ngày 15/7/2010 có được điều chỉnh theo TT số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 không?

2/ Tại thời điểm lập dự toán phần chi phí ca máy được lập theo Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. Tháng 5/2010 Bộ Xây dựng ban hành TT số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 15/7/2010. Vậy những khối lượng còn lại nhà thầu thi công từ ngày 15/7/2010 có được điều chỉnh theo TT số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng được ký kết ngày 02/7/2009, do đó việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.

Việc xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Điều 34 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đề nghị bạn nghiên cứu để áp dụng.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Chi phí chung phần đào đắp đất công trình thủy lợi có sử dụng đến đầm cóc

12/14/11 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Cao Quang Liêm tại hòm thư caoquangliem@gmail.com hỏi :

Công trình thủy lợi phần đào đất do điều kiện ở vùng núi phải đào hoàn toàn bằng thủ công (Không sử dụng được bằng máy đào hoặc máy ủi) nhưng phần đắp đất có sử dụng bằng máy đầm cóc. Vậy theo Thông tư 04/TT-BXD thì tính chi phí chung sẽ được tính đúng là như thế nào theo 2 cách sau:

Cách 1: Phần đào đất tính 51% trên chi phí phần nhân công, phần đắp đất tính 5,5% trên chi phí trực tiếp.

Cách 2: Do đã sử dụng đến máy nên toàn bộ phần đào đắp đất này đều phải tính 5,5% trên chi phí trực tiếp.

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí chung đối với công trình thuỷ lợi được xác định bằng 5,5% chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công và trực tiếp khác) trong dự toán; trường hợp đào, đắp đất công trình thuỷ lợi hoàn toàn bằng thủ công thì chi phí chung của các công tác này được xác định bằng 51% chi phí nhân công trong dự toán.

Do vậy đối với công trình thủy lợi có nhiều hạng mục nhưng có thi công bằng máy, có thi công thủ công thì chi phí chung đối với công trình thuỷ lợi được xác định bằng 5,5% chi phí trực tiếp.

Trung tâm Thông tin

Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông

11/28/11 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Tran Cao Hy tại hòm thư hytran1976@gmail.com hỏi :

Theo TCVN 5574-1991 (nay đã được thay thế bằng TCXDVN 356-2005), sử dụng khái niệm Mac bê tông M, để đánh giá bê tông. Đi cùng với đó là tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 về thi công và nghiệm thu bê tông. Theo điều 7.1.8: "cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra bằng ép mẫu tuổi 28 ngày ... được coi là đạt yêu cầu thiết khi giá trị trung bình các tổ mẫu không được nhỏ hơn Mac thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu nhỏ hơn 85% mác thiết kế. Nay theo TCXDVN 356-2005, khái niệm để đánh giá bê tông là Cấp độ bền B. Nhưng tiêu chuẩn nghiệm thu thì vẫn chưa có thay đổi (TCVN 4453-1995, vẫn là hiện hành). Vậy việc áp dụng điều 7.1.8 trong TCVN 4453-1995 được vận dụng thế nào để nghiệm thu bê tông khi đề án thiết kế lấy giá trị cấp độ bền Bê tông B làm cơ sở đánh giá bê tông?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

Nếu sử dụng TCXDVN 356:2005 để thiết kế, phải áp dụng cấp độ bền B. Cấp độ bền B là khái niệm liên quan đến cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày với xác suất đảm bảo 95%. Đơn vị thi công phải tập hợp các số liệu thống kê mẫu thí nghiệm, đưa ra độ lệch chuẩn để từ đó xác định và đảm bảo cấp độ thử theo thiết kế. Nếu không có số liệu, tiêu chuẩn cho phép sử dụng hệ số biến động v = 13,5 % để xác định cấp độ bền B:

B = Bm (1 - 1,64 x 0,135)

B = 0,78 Bm

trong đó Bm - cường độ trung bình (mác BT) của các mẫu thử.

Theo nguyên tắc trên, khi đánh giá và nghiệm thu chất lượng BT, đơn vị thi công và chủ đầu tư có thể sử dụng các giá trị cường độ trung bình các mẫu thử (mác BT) để suy ra cấp độ bền B.

Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

11/23/11 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Đinh Thế Tuân tại hòm thư Tuanbqlnd@gmail.com hỏi :

Ông Đinh Thế Tuân (tỉnh Nam Định) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Năm 2011, Ban Quản lý dự án (QLDA) của ông Tuân được giao quản lý các dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê sông. Trong tổng mức đầu tư được duyệt, chi phí QLDA và chi phí tư vấn đã được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ % trong Quyết định 957/QĐ-BXD với tổng chi phí xây dựng của cả dự án. Vì dự án tương đối lớn nên phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, trước mắt triển khai giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 sẽ được triển khai khi dự án được Nhà nước cấp vốn đầu tư.

Vậy, theo Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng các định mức tỷ lệ % của chi phí QLDA, chi phí tư vấn được xác định trên chi phí xây dựng của giai đoạn này hay xác định trên tổng chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt (vì lúc này chưa có tổng dự toán)? Nếu xác định trên chi phí xây dựng của giai đoạn này thì các chi phí QLDA, chi phí tư vấn sẽ lớn, trong khi trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt các chi phí này lại nhỏ như vậy có bất hợp lý không?

Ngoài ra, năm 2008 đơn vị được giao quản lý một dự án xử lý khẩn cấp đê, kè biển, đến nay các hạng mục công trình trong dự án đã cơ bản hoàn thành. Vì đặc thù của công trình thủy lợi là chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thiên nhiên nên đến thời điểm hiện tại theo điều kiện hiện trường và tình hình vốn phân bổ nếu tiến hành xây dựng thêm một số đoạn đê, kè nữa thì cả tuyến đê sẽ đảm bảo an toàn hiệu quả hơn trong công tác phòng chống lụt bão. Do vậy dự án đã được cấp quyết định đầu tư cho phép bổ sung các hạng mục công trình vào dự án.

Vậy khi lập tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung các định mức tỷ lệ % của chi phí QLDA, chi phí tư vấn của các hạng mục công trình bổ sung được tính trên tổng chi phí xây dựng của dự án sau điều chỉnh, bổ sung (bao gồm cả các hạng mục công trình đã thực hiện và các hạng mục công trình được bổ sung) hay tính trên chi phí xây dựng của các hạng mục công trình bổ sung?

Tương tự như vậy khi lập thiết kế bản vẽ thi công thì trong dự toán của các hạng mục công trình bổ sung, các định mức tỷ lệ % của chi phí QLDA, chi phí tư vấn tính trên chi phí xây dựng của các hạng mục công trình bổ sung này hay phải tính trên tổng chi phí xây dựng của cả dự án sau điều chỉnh, bổ sung?

Phân kỳ dự án không ảnh hưởng tới cách xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư

Về vấn đề trên, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, công việc được tính chi phí theo cả dự án, có công việc được tính chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình. Việc phân kỳ đầu tư dự án không làm ảnh hưởng tới cách xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư thì chi phí QLDA được xác định theo chi phí xây dựng, chi phí thiết bị được duyệt trong tổng mức đầu tư điều chỉnh. Các công việc tư vấn xác định theo từng công trình thì tính bổ sung thêm chi phí tư vấn của các công trình bổ sung theo quy định. Các chi phí tư vấn không được xác định theo tỷ lệ % thì lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định của Nhà nước có liên quan.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng

11/23/11 7:00 AM

Câu hỏi của bạn Ban doc hoi tại hòm thư Ban doc hoi hỏi :

Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng của Ban quản lý dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra. Khi đó, chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi...

Như vậy, đối với trường hợp Ban quản lý dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, thì nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công của chủ đầu tư gây ra như: Chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào hợp đồng để xác định cho phù hợp.

Theo Website Chính Phủ

## KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG

1. Khối lượng có trong hợp đồng: Có tên, có giá, có định mức

Trường hợp này thì đơn giản. Hợp đồng thể hiện được sự ràng buộc các điều khoản bao gồm cả phương thức thanh quyết toán. Khi có đầy đủ các yếu tố trên thì thanh quyết toán cứ thực hiện theo những gì hợp đồng đã quy định về thanh quyết toán là OK.

2. Khối lượng có trong hợp đồng: Có tên, có giá tạm tính, không có định mức, không có đơn giá chi tiết

Với một số công việc đã xác định được tên công việc, nhưng chưa có giá thanh toán cụ thể vì ký hợp đồng không có định mức hoặc đơn giá chi tiết thì cũng vẫn phải căn cứ vào hợp đồng. Với những trường hợp như thế này, trong hợp đồng phải thể hiện được phương pháp xác định đơn giá sau khi thực hiện để thanh toán(vì tại thời điểm ký HĐ chẳng qua là chưa xác định chính xác được nên chưa có đơn giá cụ thể). Sau khi công việc được thực hiện, có các số liệu cụ thể rồi thì căn cứ vào phương pháp tính đơn giá thanh toán đã được quy định trong hợp đồng để xác định đơn giá thanh toán cho nhà thầu. Như vậy, hợp đồng là rất quan trọng, đòi hỏi người lập hợp đồng phải nắm bắt được công việc và có kiến thức chuyên môn nhất định.

3. Khối lượng có tên trong hợp đồng nhưng vượt khối lượng lúc ký hợp đồng (vượt khối lượng trong hợp đồng)

Về điều này, tùy từng trường hợp Chủ đầu tư sẽ quyết định hình thức thanh toán cho nhà thầu. Nếu khối lượng đó lớn hơn mà là chính đáng, được tư vấn và chủ đầu tư xác nhận thì được thanh toán bình thường. Nếu không được chấp nhận mà lớn hơn do lỗi của nhà thầu thì không được chấp nhận. Nếu khối lượng lớn hơn là chính đáng, nhưng lại làm vượt Tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư phải báo cáo người QĐ đầu tư xem xét thì mới có cơ sở để thanh toán cho nhà thầu.

4. Khối lượng không có tên trong hợp đồng, phát sinh lúc thi công do khi lập dự toán, đấu thầu, thương thảo hợp đồng không lường hết.

Đây là tình huống thực tế gặp rất nhiều. Ví dụ : Khi lập dự toán, 1 cái cột đã được vẽ chi tiết trong thiết kế có 10 thanh thép. Nhưng người lập dự toán đếm sai, chỉ tính 8 thanh. Đến khi đấu thầu, đơn vị dự thầu không tính lại chỉ làm theo bảng tiên lượng dẫn đến khi thi công vẫn phải theo thiết kế và bị thiệt mất 2 thanh. Thực tế hồ sơ mời thầu thông thường có câu &quot; Với khối lượng nhà thầu phát hiện tiên lượng thiếu, nhà thầu lập một bảng chào giá riêng, không tính vào đơn giá dự thầu&quot; Vì vậy, nếu nhà thầu tính thiếu là phải chịu thiệt. Tuy nhiên, trường hợp tính thiếu quá nhiều, ảnh hưởng lớn đến nhà thầu thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư bổ sung cho nhà thầu. Một số trường hợp phải phạt đơn vị tư vấn lập dự toán thiếu nhiềum, dẫn đến tiên lượng thiếu.

5. Khối lượng không có tên trong hợp đồng, phát sinh hoặc do thay đổi thiết kế.

Đối với các khối lượng không có tên trong hợp đồng, phát sinh do thay đổi thiết kế một cách chính đáng Chủ đầu tư sẽ thống nhất với nhà thầu về giá từng công việc (Lập đơn giá mới cho các công việc đó để làm cơ sở thanh toán).

6. Bạn có thể dựng một &quot;kịch bản&quot; cho khoảng 5 đến 10 đầu việc, giả định các khối lượng thanh toán theo các giai đoạn và xử lý cho các tình huống trên hoặc bạn có file tính toán nào đã quyết toán xong có thể chia sẻ cho đồng nghiệp tham khảo?

Ở đây em xin gửi một file quyết toán để anh em tham khảo

7. Các tình huống trên tương ứng với loại hợp đồng nào?

Các tình huống này hầu hết chỉ tương ứng với hợp đồng theo đơn giá. Với hợp đổng trọn gói thì không được.

8. Bạn có thể đưa ra thêm các tình huống nào chưa đề cập ở trên?

Em xin chỉ ra một vài tình huống khác

- Trường hợp 1: Khi đơn vị thi công đã hoàn thành một sản phẩm ( Trồng xong 10 cái cột điện chẳng hạn). Bình thường thì không ai có ý kiến gì. Nhưng khi tổ chức đoàn nghiệm thu, một số bà con yêu cầu chuyển cột điện khỏi vị trí đã được trồng. Chủ đầu tư xem xét, và thấy cần thiết phải di chuyển. Đơn vị thi công sau đó đã di chuyển. Vậy trường hợp này sẽ thanh toán cho nhà thầu như thế nào??

- Trường hợp 2 : Khi mới về tiếp quản công việc tại đơn vị, có gói thầu xảy ra như thế này. Người làm thầu trước đó hoàn toàn không biết làm hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, do có hiện tượng quan xanh quân đỏ vì vậy hồ sơ dự thầu đó vẫn trúng. Đến khi làm quyết toán, phần triết tính đơn giá chi tiết sai, không theo một quy định nào hết. Vậy đơn giá thanh toán sẽ tính thế nào ? Việc điều chỉnh đơn giá theo các quy định của nhà nước tính thế nào???( Hệ số nhân công, máy... khi lập đều là 1)

- Trường hợp 3 : Sản phẩm của đơn vị thi công đã hoàn thiện, sáng nay vừa được nghiệm thu. Nhưng tới chiều, một trận động đất đã biến nó thành một đống phế thải, thanh quyết toán sẽ như thế nào???

- Trường hợp 4 : Phát sinh hợp đồng nếu không làm thay đổi tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư sẽ quyết định, nếu vượt tổng mức phải báo cáo người quyết định đầu tư. Nhưng vì một lý do cấp bách nào đó, Chủ đầu tư bắt buộc phải quyết định xử lý ngay. Sau đó, khi tính toán giá trị cho phần khối lượng công việc phát sinh đó lại làm vượt tổng mức đầu tư. Khi đó thanh quyết toán phải làm thế nào ( Làm sao có tiền trả cho nhà thầu ???)

## KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

### Thiết kế thay đổi số đoạn cọc, phát sinh mối nối có được thanh toán không?

Câu hỏi: Bên em có ký hợp đồng thi công xây dựng kè với loại hợp đồng trọn gói. Khi khảo sát thiết kế, trong phạm vi của công trình có đường dây điện 220kV băng qua nên tại ví này tư vấn thiết kế thiết kế đã thiết kế cọc 24m với 3 đốt cọc 8m. Khi thi công công trình thì đơn vị quản lý điện thông báo đốt cọc 8m gần đường dây quá không đạt yêu cầu để đảm bảo an toàn lưới điện. Các bên phải làm biên bản xử lý kỹ thuật điều chỉnh cọc 24m thành 4 đốt 6m. Khi điều chỉnh như thế sẽ phát sinh thêm mối nối cọc..., thì chi phí phát sinh này có được phát sinh thanh toán không ?

Trả lời:

Có được thanh toán phát sinh. Vì đây là phát sinh do thay đổi thiết kế, thay đổi biện pháp thi công (lỗi đơn vị tư vấn khảo sát số liệu và đưa ra thiết kế biện pháp thi công không chuẩn, nên khi thực hiện phải thay đổi). Kinh nghiệm cho các hợp đồng sau khỏi hỏi lại các tình huống như này: Ngay từ khâu thương thảo 2 bên thỏa thuận rõ ràng, sau đó quy định rõ phạm vi công việc vào trong hợp đồng (phải suy nghĩ dùng lời lẽ soạn thảo trong hợp đồng).

## QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG (QUYẾT TOÁN A-B)

Câu hỏi: Với 1 dự án xây lắp sử dụng vốn ngân sách thì ngoài nghiệm thu, thanh toán theo phụ lục 03 a và phụ lục 04 (Phát sinh) thì có cần làm thêm 1 quyển gọi là quyết toán A-B hay không? Em tìm không thấy quy định nào và định nghĩa thế nào là quyết toán A-B.
Trong hồ sơ thanh toán theo phụ lục 03a đã có khối lượng theo hợp đồng, khối lượng thực hiện kỳ trước, khối lượng kỳ này. Bản chất thì nó vẫn là một, cái nào phát sinh thì đã làm theo biểu 04 của TT86. Còn cái nào không có biểu 04 thì coi như là nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng.
Trường hợp của em có hơn 60 nhà thầu chứ không phải một, nên làm rất vất vả, nếu là 1 vài nhà thầu thì không nói làm gì. Giờ bên sở Tài chính thẩm tra thì cứ đòi phải có quyết toán A-B, còn sở Công thương là chủ đầu tư thì nói đó là quyết toán A-B rồi. Em đặt vấn đề là không có (hoặc em chưa tìm thấy) quy định như thế nào gọi là quyết toán A-B?
Mời anh/cem cùng thảo luận.

Top of Form

Thích ·  · Chia sẻ

Bùi Đình Trung Phải có quyết toán A-B chứ, quy định điều 21 nghị định số 48/2010/NĐ-CP quy định về hợp đồng trong xây dựng có nêu .

Điều 21. Quyết toán hợp đồng xây dựng

1. Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thoả thuận trong hợp đồng.

2. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thoả thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau:
a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;
b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;
c) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu;
d) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng;
đ) Các tài liệu khác theo thoả thuận trong hợp đồng. 
3. Thời hạn giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng do các bên thoả thuận nhưng không được quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có); trường hợp hợp đồng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng nhưng không quá một trăm hai mươi (120) ngày.

17 giờ · Thích · 11

Mai Chí Linh Quyển quyết toán bao gồm:
- Các căn cứ pháp lý
- Tổng hợp giá trị quyết toán
- Bảng ngang dự toán
- Bảng tổng hợp chênh lệch

16 giờ · Đã được chỉnh sửa · Thích

Nguyễn Bác Bùi Đình Trung nói đúng nhưng chưa đầy đủ. Em vẫn quan niệm quyết toán A-B là đợt thanh toán cuối cùng nên về bản chất không cần thêm 1 thứ hồ sơ gọi là hồ sơ quyết toán A-B, mà hồ sơ thanh toán đợt cuối cùng đó gọi luôn là quyết toán.

Tuy nhiên việc quyết toán được thực hiện trên cơ sở nghiệm thu hạng mục công trình để đưa vào sử dụng với các biên bản kèm theo, nên khi quyết toán em vẫn làm thêm 1 hồ sơ quyết toán nữa, bao gồm việc xác định giá trị cuối cùng của hợp đồng và các biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng kèm theo. Nó cũng tương tự như nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng khi thanh toán từng đợt.

16 giờ ·  · 3

Nguyễn Thế Anh Bùi Đình Trung anh đã xem Điều 21 rồi, nhưng nó đâu có nói rõ. Nguyễn nói có vẻ có lý hơn nhưng vẫn chưa rõ căn cứ phải ko nào. Ko đâu nói phải làm. Mình đang đọc lại về tình huống này.

16 giờ · Thích · 2

Mai Chí Linh Nguyễn. Anh lại có tư tưởng giống bầu Kiên rồi. Diễn giải khối lượng là ngôn ngữ chung cho các đồng chí tham gia dự án có thể nhìn vào đó để hiểu. Nếu không có quy định thì Bộ Xây dựng đưa QĐ 788 ra làm gì nhỉ? Thử tưởng tượng anh là đơn vị TVGS nhà thầu chỉ đưa cho anh khối lượng tổng không có diễn giải anh biết thế nào là đủ hay thiếu

15 giờ · Đã được chỉnh sửa ·  · 3

Lê Anh Tiến Đúng là chia sẻ hay giúp anh em có thêm nhiều kiến thức,  
Theo em hiểu thì các bác nên phân biệt rõ 2 khái niệm Thanh toán và Quyết toán, Người ta thanh toán khi công trình chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, và đến khi công trình hoàn thành thì hai bên A-B sẽ làm cái gọi là QT A-B đó, và nếu như QT A-B đó nó trùng giá trị lũy kế đến đợt thanh toán cuối cùng thì đương nhiên có thể xem thanh toán cuối cùng chính là QT A-B  Ý kiến cá nhân thôi, mong học hỏi các bác

13 giờ ·  · 2

Cường Nguyễn · Bạn bè với Thương Hoàng và 7 người khác

em xin phep duoc gop y kien a. em cung dang lam cac ctrinh von NS. em phai lam quyet toan A-B de trinh phong Tai chinh phe duyet qtoan. con ra Kho bac thanh toan thi ngta bat lam theo mau 03a,04. ly giai cua Kho bac la ngta ko lay gia tri tong, ngta chi nhan gia tri phan con lai. gia tri qtoan doi voi Kho bac la tong gia tri cua tat ca cac dot thanh toan. khu vuc e lam la son tay, phuc tho-tp ha noi a. Neu em noi sai thi xin moi ng gop y a.em xin cam on.

13 giờ · Đã được chỉnh sửa ·  · 3

Luu Duy Son Theo tôi làm thì thanh toán lần cuối vẫn chưa là quyết toán A-B vì lúc đó là để thu tiến theo giá trị hợp đồng (% thanh toán theo hợp đồng giữa A-B) còn quyết toán A-B mới là lần thanh toán cuối cùng giữa A-B.

12 giờ ·  · 4

Ngo Anh Minh Quyết toán là để xác định tổng giá trị cuối cùng mà bên A cần thanh toán cho bên B sau khi bên B hoàn thành hết các công việc trong thỏa thuận trong hợp đồng. Còn thanh toán sau khi hoàn thành hết công việc trong hợp đồng thì không phải là tổng giá trị cuối cùng mà bên A cần thanh toán cho bên B (Vì còn phải giữ lại một số khoản theo hợp đồng như bảo hành công trình, tiền chờ phê duyệt quyết toán  )

9 giờ · Thích

Nguyễn Mai Chí Linh hihi anh cho em ngồi cùng mâm anh Thắm anh Kiên làm em ngại quá đi. Em có nói gì đến việc diễn giải khối lượng đâu. AnhNguyễn Thế Anh đưa ra câu hỏi có nhất thiết phải làm thêm tiết mục hồ sơ quyết toán sau khi đã thanh toán đợt cuối cùng không? Em nghĩ là không, vì không thấy bắt buộc.

Tại sao 86/2011/TT-BTC lại có phụ lục 03a, 04 mà không có phụ lục cho quyết toán A-B. Em nghĩ là không cần thiết nên họ không đưa vào. Tham khảo trên mạng thấy có nhiều biểu mẫu quyết toán, em vẫn chưa hiểu nguồn gốc xuất xứ của những biểu mẫu ấy là ở đâu ra nữa.

4 phút · Thích

Mai Chí Linh à nói đùa với nhau thế thôi Nguyễn. Vì những gì pháp luật cấm chưa chắc ta đã được làm (có thể đưa vào mục lách luật) 
Mình cũng làm vốn ngân sách Nhà Nước rồi lúc nào cũng có quyển mang tên Quyết toán

Em đang làm quyết toán xây lắp công trình của tổng thầu, phần thiết bị, chi phí bảo quản tb tại công trường. Để thanh quyết toán cho nhà thầu cần phải lập dự toán chi tiết để cấp có thẩm quyền phê duyệt (hợp đồng chỉ định thầu). Em hỏi hiện nay áp dụng vb nào để lập dự toán này nhỉ?

ko có văn bản nào nói riêng về việc đó

vận dụng Thông tư số 04/2010 thôi

Hợp đồng tổng thầu cho thanh toán, TDT hiệu chỉnh đã có, cấp cao đã duyệt, giờ nghiệm thu KL thực hiện vẫn phải lập lại dự toán chi tiết để kẹp KL nghiệm thu vào để duyệt làm cơ sở thanh toán, nghe LD nói vậy liệu có đúng ko? hay chỉ nghiệm thu KL rồi áp vào TDT là thanh toán được ?

Đơn giá bảo quản tb đã được cấp có thẩm quyền duyệt rồi.

à vậy ko ổn lắm

đúng ra như vậy có thể lấy KL và đơn giá để thanh toán được rồi

Cái thủ tục nghiệp thu KL rồi áp đơn giá đã duyệt để tính ra giá trị chẳng qua gọi là bảng tính giá trị thực hiện

Rồi trình phê duyệt, dĩ nhiên muốn thanh toán được thì giá này phải < dự toán.

nhưng mà hợp đồng loại gì nhỉ

Sao bước này sếp lại bảo lập dự toán chi tiết nhỉ ?

Hợp đồng tổng thầu,chỉ định thầu, theo đơn giá

Đơn giá bảo quản, bảo dưỡng thiết bị được tính theo tập đơn giá xây dựng công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 ban hành kèm theo Quyết định số 370A/QĐ-ATĐ3 ngày 16 tháng 5  năm 2012 của Ban quản lý dự án thủy điện 3.

Giá trị lưu kho, bảo quản thiết bị  tại công trường trên là tạm tính, giá trị sẽ được chính xác trong giai đoạn nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, khi đơn vị thực hiện có đủ hồ sơ, cơ sở pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

trong bảng tính TDT hiệu chỉnh ghi rõ như vậy

đơn giá có rồi

yes

khối lượng có rồi

cứ thế lấy ra tính giá trị thôi

trừ trường hợp đơn giá điều chỉnh

và khối lượng phát sinh thêm

Chẳng hiểu mấy lão nghỉ kiểu gì mà bảo lập dự toán để trình duyệt

Nói là nghiệp thu KL và lập bảng tính giá trị thực hiện mới đúng chứ

Mạng của tôi kém

hihi

vừa trao đổi bên tổng thầu

hóa ra TDT duyệt tổng thể, dù có bảng dự toán chi tiết nhưng các bô lão vẫn sợ các bảng tính đo coi như chưa duyệt chi tiết, cần có quyết định phê duyệt cụ thể thì mưới thanh toán được, kaka

<a href="http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=157308&p=384734&viewfull=1#post384734" target="_blank">

<img src="http://giaxaydung.vn/images/nghiep%20vu%20xay%20dung.jpg" align="">

</a>

lala... là lập riêng tờ trình, quyết định duyệt riêng hạng mục để thanh toánBottom of Form